Приложение к постановлению Администрации Удомельского городского округа от _______________ № ____

Муниципальная программа

муниципального образования Удомельский городской округ

«Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа

на 2018 – 2020 годы»

2017 год

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

«Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы |  |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (далее – отдел коммунального хозяйства) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 – 2020 годы |
| Цели муниципальной программы | Стабилизация и улучшение экологической обстановки |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников до 0,32 тыс. тонн; Снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта до 0,70 тыс. тонн; Снижение негативного воздействия на окружающую среду от размещения отходов на 15% |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы – 300,0 тыс. руб. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа. 2018 год – 100,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 100,0 тыс. руб. 2019 год – 100,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 –10 0,0 тыс. руб. 2020 год – 100,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 100,0 тыс. руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

и прогноз ее развития

1. Удомельский городской округ располагается в северной части Тверской области в пределах Восточно-Европейской равнины и находится на северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности. По этим возвышенностям проходит водораздел между Балтийским и Каспийским морями, между водосборными площадями рек Волги и Невы. Удомельский городской округ граничит: на севере с Новгородской областью, на западе с Бологовским районом, на юге с Вышневолоцким районом, на востоке с Максатихинским районом и на северо-востоке с Лесным районом.

Территория Удомельского городского округа имеет ровный рельеф, прорезанный десятками озер, рек и ручьев, пригодных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В округе сосредоточены большие запасы торфа; более 50% территории заняты лесными массивами. Удомельский городской округ активно используется в рекреационных целях, как жителями округа, так и жителями мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга.

На экологическое состояние города Удомля и Удомельского городского округа, его природных комплексов большое влияние оказывает все возрастающая урбанизация. В последнее десятилетие транспортное воздействие на окружающую среду выражалось высокой плотностью и токсичность загрязнения. Однако, за прошедшие 2016-2017 гг. наметилась тенденция к снижению негативного воздействия на окружающую среду от передвижных и стационарных источников загрязнения. Так, если в 2016 году объем выбросов в атмосферу от транспорта составлял порядка 0,72 тыс. тонн, то по нашим прогнозам к 2020 году этот показатель снизится до 0,70 тыс. тонн; объем выбросов в атмосферу от стационарных источников в 2016 году составлял 0,94 тыс. тонн, то к 2020 году этот показатель снизится до 0,32 тыс. тонн.

Серьезным источником загрязнения является сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. Несмотря на принимаемые меры по реконструкции очистных сооружений объем сбросов продолжает расти. Так, в 2016 году объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты Удомельского района составлял 6,28 млн. куб.м., то к 2020 году этот показатель возрастет до 6,98 млн. куб.м.

В свою очередь растет объем водопотребления (использования свежей питьевой воды). В 2016 году этот показатель составил 60,92 млн. куб.м. По нашим прогнозам к 2020 году объем потребления воды возрастет до 81,59 млн. куб.м.

Основной проблемой в области охраны земельных ресурсов является решение вопросов относящихся к вопросам обращения с отходами производства и потребления. Ежегодно в Удомельском городском округе образуются новые очаги с несанкционированным размещением твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Все это ведет к накоплению токсичных веществ в почвах, к изменениям состава грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно влияет на качество жизни человека. За прошедшее десятилетие количество несанкционированных свалок увеличилось в 2 раза.

В связи с этим, необходимы мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, строительного мусора на территории Удомельского городского округа.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды, утилизации отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения, необходимость повышения экологической грамотности и культуры жителей Удомельского городского округа путём повышения информационного обеспечения, подтверждают острую необходимость разработки муниципальной программы, реализация которой будет способствовать оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Удомельском городском округе. Реализация данной муниципальной программы позволит населению войти в систему экологического просвещения через развитие навыков рационального природопользования, внедрения на территории Удомельского городского округа передовых методов обращения с отходами производства и потребления.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Удомельского городского округа с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Данная муниципальная программа разработана в целях стабилизации и улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической грамотности населения.

2. Мероприятия муниципальной программы рассчитаны на решение основных задач в области охраны окружающей среды на территории Удомельского городского округа, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивого функционирования естественных экологических систем, повышение уровня комфортности проживания в Удомельском городском округе. Решение поставленных задач предусматривает привлечение средств из бюджета Удомельского городского округа.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

3. Удомельский городской округ располагает значительным природно-ресурсным потенциалом. Однако в этой сфере деятельности накопился ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся природные богатства, в частности:

Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды являются:

- загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников;

- загрязнение поверхностных и подземных вод;

- сбор, переработка и утилизация бытовых и промышленных отходов;

4. Причинами возникновения проблем в сфере охраны окружающей среды Удомельского городского округа являются:

- возросшее количество автомобильного транспорта, низкое качество используемого топлива;

- износ оборудования, неудовлетворительное состояние и работа, а в некоторых случаях и отсутствие очистных сооружений в сфере природопользования и жилищно-коммунального хозяйства;

- загрязнение поверхностных водных объектов в результате антропогенного воздействия, засорение территорий твердыми коммунальными отходами и строительным мусором, зарастание водоемов водной растительностью;

- несовершенство системы сбора, утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, в частности:

- отсутствие технологического процесса переработки отходов и их потребления;

- захоронение бытовых и промышленных отходов в качестве основного способа их утилизации;

- отсутствие сведений о природопользователях, научной, экономической, исторической и культурной ценности образованных особо охраняемых природных территориях регионального значения;

- низкий уровень экологического образования и культуры населения.

Раздел II

Цель муниципальной программы

5. Целью муниципальной программы является стабилизация и улучшение экологической обстановки на территории Удомельского городского округа.

6. Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду от размещения отходов;

7. Перечень и значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

8. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды».

Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2020 годы.

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды»

Глава 1. Задачи подпрограммы

9. Реализация подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды» связана с решением следующих задач:

- задача 1 «Предотвращение недопустимого воздействия на окружающую среду»;

- задача 2 «Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды».

10. Решение задачи 1 «Предотвращение недопустимого воздействия на окружающую среду» оценивается с помощью следующих показателей:

- общее количество субъектов хозяйственной или иной деятельности, расположенных на территории Удомельского городского округа и подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», утвержденной Приказом Росстата от 09.08.2012 № 441.

- общее количество субъектов хозяйственной или иной деятельности, расположенных на территории Удомельского городского округа и подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденной Приказом Росстата от 28.01.2011 № 17.

11. Решение задачи 2 «Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды» оценивается с помощью следующих показателей:

- информированность населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Удомельского городского округа.

12. Перечень и значения показателей задач подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

13. Решение задачи 1 «Предотвращение недопустимого воздействия на окружающую среду» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды»:

- мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления»;

- административное мероприятие 2 «Проведение экологических субботников»;

- административное мероприятие 3 «Развитие комплексной системы очистки ливневых стоков».

14. Решение задачи 2 «Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность состояния окружающей среды»:

- административное мероприятие 1 «Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Удомельского городского округа в сфере охраны окружающей среды»;

- административное мероприятие 2 «Размещение информации по природоохранным мероприятиям, проводимым Администрацией Удомельского городского округа на официальном сайте Удомельского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность окружающей среды» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

подпрограммы

16. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность окружающей среды», составляет 300,0 тыс. руб.

17. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность окружающей среды», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Улучшение и сохранность окружающей среды», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задача 1 «Предотвращение недопустимого воздействия на окружающую среду» | задача 2 «Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды» |  |
| 2018 г. | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2019 г. | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2020 г. | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всего: | 300,0 | 0,0 | 300,0 |

Раздел IV

Реализация муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

18. Оперативное управление и координацию работ в рамках реализации муниципальной программы осуществляет отдел коммунального хозяйства.

19. Для организации выполнения муниципальной программы отдел коммунального хозяйства осуществляет обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям:

- создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между специалистами отдела коммунального хозяйства.

- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия специалистов отдела коммунального хозяйства при реализации муниципальной программы;

- учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

20. В срок до 15 января отдел коммунального хозяйства осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

21. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет отдел коммунального хозяйства.

22. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

- информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

23. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

- формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

- формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

24. Отдел коммунального хозяйства формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ (далее – Порядок), утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

25. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

- оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности отдела коммунального хозяйства по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела 5 Порядка.

26. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального хозяйства представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

27. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, отдел коммунального хозяйства представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год.

28. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подраздел III

Внесение изменений в муниципальную программу

29. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается муниципальным правовым актом Администрации Удомельского городского округа (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

30. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

- снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Удомельского городского округа;

- необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

- иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

31. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу инициируются отделом коммунального хозяйства согласно Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

32. В срок до 05 ноября года, предшествующего году начала срока реализации муниципальной программы, отдел коммунального хозяйства обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел V

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

33. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в целях определения степени достижения целей и задач Программы в зависимости от конечных результатов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

34. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

35. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

36. Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

- изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Удомельского городского округа.

37. Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- нестабильное поступление финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы;

38. Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

- принятие решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ответственными исполнителями отдела коммунального хозяйства ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом коммунального хозяйства Администрации Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.