Пояснительная записка

В ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2019 году (далее Программа развития) работа была направлена на повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

***Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы за отчетный 2019 год, основные результаты***

Запланированная сумма финансовых средств на реализацию Программы развития в 2018 году – 486 049,5 тыс. руб.

Израсходовано в 2019 году - 484 235,5 тыс. руб.

Вместе с тем, просроченная кредиторская задолженность по отрасли «Образование» на 01.01.2020г. составляет 772 903 руб. 87 коп..

В течение 2019 года в рамках выделенных финансовых средств индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей составили:

- подпрограмма 1 – 1;

- подпрограмма 2 – 1;

- обеспечивающая подпрограмма – 1.

В ходе реализации Программы развития отмечается положительная динамика таких показателей как

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в общей численности педагогичемкх кадров (41% вместо 12%)

- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях от общего количества детей 7-17 лет (91,5% вместо 91%)

- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике (3% вместо 0,4%)

- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников (86,7% вместо 78,7%)

- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике (3% вместо 0,4%)

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности учащихся начальных классов (100% вместо 98%)

- количество автотранспорта старше 10 лет (вместо 7 ед. - 0 ед.)

- доля общеобразовательных учреждений, использующих средства депутатов Законодательного собрания Тверской области (16,6% вместо 10%)

- доля учащихся, охваченных горячим питанием (87% вместо 80,9%)

- доля детей с ОВЗ, получающих образование в образовательных учреждениях от общего количества детей, получающих образование в образовательных учреждениях (7,9% вместо 3%)

- доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС от общего количества обучающихся детей (5% вместо 2%)

- доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (74% вместо 72,5%)

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в предметных олимпиадах: школьного уровня, муниципального уровня, регионального уровня, федерального уровня (60,5% вместо 25%).

Однако, ввиду объективных обстоятельств, некоторые показатели ухудшились. Так уменьшилась

- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку

- численность обучающихся, охваченных организованным подвозом

- доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru обучающихся от общей численности обучающихся.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела V «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденными постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, где

Iф rn (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы) – 1

Кrn (критерий эффективности реализации муниципальной программы) составил 1

Вывод: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

***Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации***

Сумма ассигнований на реализацию Программы развития на 2019 год составляет 486 049,5 тыс. руб. Не предусмотрены ассигнования: на выполнение предписаний надзорных органов на погашение кредиторской задолженности по отрасли «Образование».