## Пояснительная записка

о выполнении Муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее Программа) включает в себя 5 подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму.

Всего на программу выделено  74 737,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 74 646 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 1,0. Кассовое исполнение составило 74 635,9 тыс. руб. по причине того, что муниципальные контракты, заключенные в 2019 году не оплачены в полном объёме, в связи с выставлением счёта в 2020 году, вознаграждение по отдельным муниципальным контрактам оплачено в 2020 году.

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа» на 2019 год выделены денежные средства в сумме 65 244,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 65 202,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 65 209,5 тыс. руб. по причине того, что муниципальные контракты, заключенные в 2019 году не оплачены в полном объёме, в связи с выставлением счёта в 2020 году. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 1,0. Мероприятия выполнены практически полностью.

По подпрограмме 1 не выполнен показатель: «Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры Удомельского городского округа», при плане 1 770 человек, выполнено 980 человек, это связано с большим оттоком населения, перевыполнен показатель: «Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры», при плане
2 000 мероприятий, выполнено 2 994 мероприятия.

Не выполнен показатель «Количество пользователей муниципальных библиотек Удомельского городского округа», при плане 14 600 пользователей, в 2019 году муниципальными библиотеками Удомельского городского округа пользовались 13 409 человек. Также не выполнен показатель «Количество учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства», при плане 232 учащихся, в Удомельской детской школе искусств обучалось 204 человека.  Причина невыполнения: естественная убыль населения в Удомельском городском округе, приобретение электронных книг населением, а также большая нагрузка у детей в образовательных учреждениях и, таким образом, отсев учащихся в детской школе искусств.

Выполнен на 71% показатель «Число любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры», при плане 118, выполнено 84. Всего в муниципальных учреждениях культуры в 2019 году работают 132 клубных формирований, их посещают 1 885 человек, остальные клубные формирования - это любительские объединения, группы, клубы по интересам (например: литературный, спортивный кружок, клуб рукоделия и т.д.)

Не выполнен показатель «Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» запланировано 13, выполнено 3,  из-за сложного финансового положения мероприятие не проводилось.

Выполнены показатели мероприятий 1, 2 и 3 задачи 3 Подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа». На задачу 3 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа» запланировано в 2019 году 259,6 тыс. руб.,  освоено 259,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа» на 2019 год выделено 831,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 829,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 831,8 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 1,0. Все запланированные мероприятия выполнены практически полностью.

Показатель «Численность населения, вовлеченного в муниципальные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры», при плане 19 000 человек, составил 19 522 человек, «Количество официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», при плане 148, проведено 126 мероприятий, «Количество официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых приняли участие спортсмены Удомельского городского округа», при плане 55, удомельские спортсмены приняли участие в 126 мероприятиях, «Количество участников официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», при плане 12 250 человек, составило 12 500 человек, «Количество участников официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований» при плане 1 543 человек, составило 1 766 человек, что характеризует хорошую работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом и участию в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах.

Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа» на 2019 год выделено 6 003,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 999,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 6 000,9 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 1,0. Все запланированные мероприятия выполнены полностью.

Перевыполнены показатели «Количество молодежи, принявшей участие в общественно-значимой деятельности» при плане 3 500 человек, приняло участие 14 697 человек, «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время», при плане 90 человек, трудоустроено 164 подростка.

Подпрограмма 4 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе» на 2019 год было запланировано 50,0 тыс. руб., освоено 45,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 0,9.

На развитие Подпрограммы 5 «Развитие туризма Удомельского городского округа» в 2019 году выделено 55,2, освоено 45,2. Индекс освоения бюджетных средств составил – 0,82.

Обеспечивающая подпрограмма на 2019 год выделено 2 551,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 513,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2 513,6 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 0,98.

В течение года Управлением культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа -  администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации  данной программы. Совместно с  заинтересованными отделами  Администрации Удомельского городского округа своевременно вносились изменения в программу,  проводился мониторинг, анализ.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы определяется в соответствии с приложением 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 20.04.2017№ 249-па.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году. Согласно  методики оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Удомельский городской округ  по формуле № 1 рассчитан индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0, по формуле 2 рассчитан индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0, критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.