**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»**

**за 2019 год**

В процессе реализации в 2019 году муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее по тексту – «муниципальная программа) достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы | плановые  показатели  выделения  финансовых  ресурсов на 2019 год  (тыс. руб.) | фактические  показатели использования финансовых ресурсов по состоянию  на 01.01.2020  (тыс. руб.) | процент  выполнения  (%) |
| Программа, всего | **6360,9** | **6211,2** | **97,6** |
| **Подпрограмма 1 «Управление имуществом Удомельского городского округа**» | **6083,9** | **5934,2** | 97,5 |
| **Задача 1** «Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа» | 267,5 | 267,5 | 100 |
| **Задача 2** «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ» | 5816,4 | 5666,7 | 97,0 |
| **Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа»** | **277,0** | **277,0** | **100** |
| **Задача** 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | 261,9 | 261,9 | 100 |
| **Задача 2** «Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот» | 15,1 | 15,1 | 100 |

В течение 2019 года комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа - администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации данной программы.

Выполнение **подпрограммы 1** «**Управление имуществом Удомельского городского округа**» осуществлялось посредством решения следующих задач:

- **задачи 1** «**Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа**».

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения м**ероприятия 1.003** подпрограммы: «Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа» на общую **сумму** **267,5 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической паспортизации следующих объектов: 28 объектов водопроводных сетей на сельских территориях; 4-х гаражей (г.Удомля, ул.Вышневолоцкое шоссе – 1 шт. и ул.Энтузиастов – 3 шт.); бесхозяйных объектов: здания многоквартирного жилого дома д.Попово (18 квартир), водопроводной сети по ул.Зеленая г.Удомля, электросеть в д.Гарусово.

**- задачи 2** «**Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ»**

Решение задачи 2 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) м**ероприятие 2.001** подпрограммы: «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества» на общую **сумму** **66,5 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление оценки муниципального имущества реализуемого в соответствии с планом приватизации (ангары, здания бывших сельских администраций, автобус, здание в г.Удомля, пр.Энергетиков, д.22), а также оценки арендной платы по заключенным договорам аренды помещений (в административных зданиях по пр.Энергетиков и ул.Попова, д.20, г.Удомля).

2) **мероприятие 2.002** «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ» на общую **сумму** **230,0 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической поддержки и обновление программы по учету имущества «SAUMI». В 2019 году выполнены мероприятия по адаптации Программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI для обеспечения взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах.

3) **мероприятие 2.003** «Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа» на общую **сумму** **5370,2 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является выполнение работ по содержанию и ремонту зданий сельских амбулаторий и медпунктов (ФАПов), административного здания по адресу: г.Удомля, ул.Моисеева, д.28; содержанию административного здания по адресу: г.Удомля, пр.Энергетиков, д.22, содержанию других помещений, оплата услуг по взиманию платы за найм помещений (разноска квитанций).

Выполнение **подпрограммы 2** «**Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа**» осуществлялось посредством решения следующих задач:

- **задачи** 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» на общую **сумму** **261,9 тыс.рублей.**

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) **мероприятие 1.001** «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» на общую **сумму** **0 тыс.рублей.**

В 2019 году работы по оценке размера рыночной стоимости земельных участков не осуществлялись.

2) м**ероприятие 1.004 «**Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» на общую **сумму** **261,9 тыс.рублей.**

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 18 земельных участков под существующими кладбищами и 14 земельных участков под лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения в целях их перевода в земли лесного фонда.

- **задачи 2** «**Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот»** на общую **сумму** **15,1 тыс.рублей.**

Решение задачи 2 осуществлялось посредством выполнения м**ероприятия 2.001 «**Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» на общую **сумму** **15,1 тыс.рублей.**

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 2 земельных участков и их постановки на государственный кадастровый учет в целях предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Совместно с заинтересованными отделами Администрации Удомельского района своевременно вносились изменения в программу, проводился мониторинг, анализ.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район индекс освоения бюджетных средств составил – **0,98**. Муниципальная программа считается эффективно реализованной в отчетном периоде.