Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной программы муниципального образования

«Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году была направлена на разработку документов территориального планирования на территории Удомельского городского округа, а именно выполнение работ по реализации Генерального плана Удомельского городского округа и Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа

| 1 | Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа |
| --- | --- |
| 2 | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа |
| 3 | Разработка материалов по описанию функциональных зон в г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа |
| 4. | Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля |

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию муниципальной программы на начало 2019 года было заложено 465,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» составлял на начало года  465,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  2 «Инвестиционная программа  «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» составил 0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  3 «Инвестиционная программа  «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» составил 0,0 тыс. руб.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения мероприятий подпрограммы « Разработка материалов  по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа» на общую сумму 99,0 тыс. руб., «Разработка материалов  по описанию границ  сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа» на общую сумму 40,0 тыс. руб., «Разработка материалов  по описанию функциональных зон в г. Удомля на  основании ПЗЗ Удомельского городского округа» на общую сумму 294,0 тыс. руб., «Разработка схемы  размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории    г. Удомля» на общую сумму 32,0 тыс. руб.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства» осуществлялось проведением административных мероприятий по оказанию муниципальных услуг населению (выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, подготовка градостроительных планов и иные нормативно-правовые акты), показатели которых реализованы полностью с небольшим перевыполнением.

На решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 2  «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 1 подпрограммы 3 «Выполнение строительно-монтажных  работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 3 «Обеспечение исполнения  полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» в прошедшем году  финансирование не осуществлялось.

Исполнение мероприятий муниципальной программы

| Мероприятия муниципальной программы |  | Плановое Исполнение (тыс. руб) | Фактическое исполнение (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа | 99,00 | МК №143 от 22.05.19 сумму 99,00 |
| 2. | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа | 40,00 | МК №143 от 22.05.19 на сумму 40,00 |
| 3. | Разработка материалов по описанию функциональных зон в г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа | 294,00 | МК № 214 от 04.07.2019 на сумму 99,00 МК № 215 от 04.07.2019 на сумму 99,00 МК № 216 от 04.07.2019 на сумму 96,00 |
|  | Разработка схемы размещения сооружений (площадок) для хранения легковых автомобилей на территории г. Удомля | 32,00 | 32,00 МК № 314 от 30.10.2019 |
| 4 | ИТОГО: | 465,00 | 465,00 |
| Вывод: Муниципальная программа исполнена полностью |  |  |  |

Оценка возможности использования запланированных

финансовых ресурсов и достижения запланированных значений  показателей

муниципальной программы

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на начало 2019 год и в течении всего 2019 года составляла 465,0 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне  способствует достижению положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

IФГП (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил _1_ (мероприятия программы выполнены в полном объеме)

IПГП (индекс достижения плановых значений показателей  муниципальной программы  в отчетном периоде) составил _1_;

КГП (критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде) составил _1_;

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде _эффективная_