## Приложение 4
Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"
( название программы)
за 2019 год
(указывается отчетный финансовый год)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2.Цель - цель муниципальной программы 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2019 году
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета | [21 empty] | план |  | фактическое исполнение | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений кассового исполнения от плана | причины отклонений фактического исполнения от плана | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано
кассовое исполнение
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | задача подпрограммы |  | направление расходов |  |  |  |  | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы |  |  | номер показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[27 empty] | Программа, всего | тыс. рублей | 32,6 | 25,4 | 25,4 | 0.8 | - | - | 1
[27 empty] | Цель программы "Повышение общественного порядка и общественной безопасности на территории Удомельского городского округа" | - | - | - | - | - | - | - | -
[27 empty] | Показатель 1 "Количество зарегистрированных преступлений на территории Удомельского городского округа" | единиц | 396 | - | 396 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 "Уровень общественной безопасности населения Удомельского городского округа" | % | 80 | - | 80 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Подпрограмма 1 "Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 32.6 | - | 25.4 | 0.8 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 1 подпрограммы 1"Создание условий для деятельности добровольной народной дружины на территории города Удомля, привлечение народных дружинников к охране общественного порядка" | тыс. рублей | 32.6 | - | 25.4 | 0.8 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 задачи 1 "Количество преступлений, совершенных в общественных местах" | единиц | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | [10 empty] | Мероприятие 1 "Предоставление компенсаций членам добровольной народной дружины" | тыс. рублей | 20 | 12.8 | 12.8 | 0.6 | - | уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1 "Количество компенсаций, полученных членами народной дружины Удомельского городского округа" | единиц | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1 "Численность народных дружинников" | единиц | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | [10 empty] | Мероприятие 2 "Размещение изготовленных баннеров на рекламных щитах" | тыс. рублей | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 2 "Количество размещенных баннеров" | единиц | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Мероприятие 3 "Проведение рейдов по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 2 "Количество проведенных рейдов" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 2 подрограммы 1 «Профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
[27 empty] | Показатель 1 задачи 2 "Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Проведение воспитательных мероприятий с лицами, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1 "Количество проведенных воспитательных мероприятий" | единиц | 15 | - | 15 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Организация трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Покзатель 1 мероприятия 2 "Количество трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы" | человек | 4 | - | 10 | 2.5 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 3 подпрограммы 1 "Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними" | тыс. рублей | 0 | - | 0 | - | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 задачи 3 "Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними" | единиц | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Создание временных специализированных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1 "Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет" | человек | 180 | - | 180 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Организация и проведение творческих, спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодёжи" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 2 "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 20 | - | 20 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | [10 empty] | Административное мероприятие 3 "Распространение информационной продукции по профилактике правонарушений и преступлений, формированию здорового образа жизни среди учащихся в образовательных учреждениях" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 3 "Количество распространенной информационной продукции профилактической направленности в образовательных учреждениях" | единиц | 1000 | - | 1000 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 4 "Организация проведения образовательными учреждениями профилактической работы по формированию здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 4 "Увеличение численности детей из числа "групп риска", состоящих на учете в образовательных учреждениях, вовлекаемых в дополнительную занятость" | % | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 5 "Организация проведения образовательными учреждениями профилактической работы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 5 "Снижение численности учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОУУП МО МВД России "Удомельский" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 "Снижение численности учащихся, состоящих на учете в "группе риска" образовательных учреждений" | % | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 6 "Проведение семинаров, лекций и бесед среди учащихся образовательных учреждений и их родителей по профилактике правонарушений и преступлений, формированию здорового образа жизни" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 6 "Количество проведенных семинаров, лекций бесед" | единиц | 50 | - | 50 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 6 "Снижение численности семей и детей, состоящих на учете, как находящиеся в социально-опасном положении" | % | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 7 "Организация совершенствования деятельности образовательных учреждений по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 7 "Увеличение численности привлеченных в мероприятия несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на различных формах профилактического учета" | % | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 7 "Снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно-опасные деяния" | % | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 8 "Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных учреждениях" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 8 "Количество школьных служб примирения" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 8 "Увеличение показателей положительных результатов рассмотрения конфликтов службы примирения" | % | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 9 "Организация и проведение межведомственных рейдов (КДН и ЗП при Администрации Удомельского городского округа, МО МВД России «Удомельский», ГБУ КЦСОН Удомельского городского округа) с целью выявления: а) безнадзорного появления несовершеннолетних в общественных местах; б) подростков-нарушителей; в) взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных действий; г) работников торговли, допускающих факты продажи спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним; д) фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; е) фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 9 "Количество проведенных медведомственных рейдов" | единиц | 30 | - | 30 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 10 "Реализация комплексных индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 10 "Количество реализованных индивидуальных программ" | единиц | 70 | - | 70 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 10 "Количество состоящих на учете несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" | человек | 70 | - | 70 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 11 "Распространение информационно-методических материалов для специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 11 "Количество информационно-методических материалов, распространенных среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и их родителями" | единиц | 30 | - | 30 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 4 подпрограммы 1 "Взаимодействие с правоохранительными органами и гражданским обществом" | тыс. рублей | 0 | - | 0 | - | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 задачи 4 "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Удомельский городской округ" | % | 65 | - | 65 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Выделение жилья для участковых уполномоченных полиции, обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями для работы на обслуживаемых участках, их ремонту и материально-техническому оснащению" | (да-1/нет-0) | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1 "Количество выданного жилья для участковых уполномоченных полиции" | единиц | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1 "Количество предоставленных помещений для деятельности участковых уполномоченных полиции" | единиц | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Информирование населения о реализации муниципальной программы" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 2 "Количество отчетов и сообщений о реализации муниципальной программы, размещенных в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | 4 | - | 4 | - | - | - | -
[27 empty] | Административное мероприятие 3 "Организация деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Удомельского городского округа" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 3 "Количество проведенных заседаний Межведомственной комисии по профилактике правонарушений на территории Удомельского городского округа" | единиц | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
[12 empty] | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : | [19 empty] | 1,0
[12 empty] | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | [19 empty] | 0.8
[12 empty] | Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | [19 empty] | 1.2
Критерий выполнения в рамках программы основных показателей стратегии и (или) программы социально - экономического развития Тверской области:
| ______________________________Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) | [29 empty] | ____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
"______" ______________________ 20_____ г.