Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городского округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году была направлена на повышение общественного порядка и общественной безопасности на территории Удомельского городского округа.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2019 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было заложено 32,6 тыс. рублей. Финансированию подлежали два мероприятия:

- «предоставление компенсаций членам народной дружины Удомельского городского округа, участвовавшим в охране общественного порядка» - 20,0 тыс. рублей, из них на данное мероприятие израсходовано – 12,8 тыс. рублей;

- «размещение изготовленных баннеров на рекламных щитах» - 12,6 тыс. рублей, из них на данное мероприятие израсходовано – 12,6 тыс. рублей;

В ходе реализации муниципальной программы наблюдается положительная динамика по следующим показателям:

- количество зарегистрированных преступлений на территории Удомельского городского округа. Показатель снизился до 396 единиц;

- уровень общественной безопасности населения Удомельского городского округа (показатель вырос до 80%).

Оценка возможности использования запланированных

финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до 2020 года

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на 2019 год, составляло 32,6 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне способствует достижению положительных результатов выполнения муниципальной программы.

В ходе исполнения муниципальной программы произошло отклонение показателей исполнения одного из мероприятия муниципальной программы, а именно «Предоставление компенсаций членам народной дружины Удомельского городского округа, участвовавшим в охране общественного порядка». На данное мероприятие в 2019 году было израсходовано 12,8 тыс. рублей из предусмотренных 20,0 тыс. рублей. Отклонение составило 7,2 тыс. рублей.

Причиной отклонения от планового значения послужило уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

Плановое количество получателей компенсаций в 2019 году составляло 10 человек. Фактическое количество получателей компенсаций в 2019 году составило 8 человек.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела XIV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

- *IФГП* (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,8;

- *IПГП* (индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,0;

- *КГП* (критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,2.

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.