Пояснительная записка

к отчету о реализации Муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» за 2019 год.

В 2019 году МКУ «Управление ГОЧС» осуществляло реализацию трех  подпрограмм и мероприятия   подпрограммы 1.002 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа" муниципальной программы  муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы».

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа". В 2019 году было выделено 330,0 тыс.рублей, из них 274,8 тыс.рублей на мероприятие «оснащение сил и средств гражданской обороны, создание материальных запасов»; 55,2 тыс.рублей – на мероприятие «оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма  2  "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа". На мероприятие подпрограммы 1.002 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа" в 2019 году было выделено 683,2 тыс.рублей. Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа». В 2019 году было выделено 5,0 тыс.рублей, из них 4,0 тыс.рублей на мероприятие «изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты»; 1,0 тыс.рублей – на мероприятие «информирование населения по противодействию терроризму и экстремизму». Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа". В 2019 году было выделено 15,0 тыс.рублей, из них 12,0 тыс.рублей на мероприятие «изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты»; 3,0 тыс.рублей – на мероприятие «информирование населения по безопасному нахождению на водных объектах». Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Управление по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа  в 2019 году осуществляло реализацию мероприятия   подпрограммы 1.001 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа в части содержания имущества".

На 2019 год на выполнение мероприятий утверждены бюджетные ассигнования в сумме 916,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 916,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 916,4 тыс.рублей. Решение задачи подпрограммы 4 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий: оплата электроэнергии - 58,8 тыс.рублей, аренда пожарного депо - 35,0 тыс.рублей, содержание и обслуживание пожарных автомобилей - 383,7 тыс. рублей, страхование автомашин - 11,1 тыс.рублей, закупка ГСМ - 244,7 тыс.рублей, закупка запасных частей 183,1 тыс.рублей. Индекс освоения бюджетных средств  составил 1,0, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0.

Деятельность исполнителей муниципальной программы по реализации, оценке эффективности реализации осуществлялась в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ.