Отчет об оценке эффективности

реализации муниципальной программы муниципального образования

Удомельский городской округ «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019 - 2023 годы»

в 2019 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа) в 2019 году проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий Программы составил  
121,0 тыс. рублей, или 100% к плановым бюджетным назначениям  
(121,0 тыс. рублей).

Плановые значения всех показателей цели Программы достигнуты, за исключением одного.

Плановое значение показателя цели Программы «Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения Удомельского городского округа» не достигнуто в связи со снижением количества малых и средних предприятий, и, как следствие, – сокращением среднесписочной численности работников малых и средних предприятий за счет закрытия малых предприятий в области торговли, так как им трудно конкурировать с федеральными сетями.

По данным Статистического регистра Тверской области число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по округу за 2019 год составило 957 единиц.

С целью поддержки предпринимателей в 2019 году реализовывались мероприятия Программы.

Основные результаты исполнения мероприятий Программы:

- мероприятие «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях, проводимых на территории округа» исполнено в объеме 50,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В 2019 году проведены тематические торговые ярмарки в рамках проведения праздников «Масленица», «День защиты детей», «9 мая», «День Удомельского городского округа», «День знаний» и «Золотая осень», в которых приняли участие 46 малых предприятий и 75 индивидуальных предпринимателей. Проведен конкурс «Новогоднее настроение» на лучшее наружное художественное и световое оформление фасада, входной группы, окон, прилегающей территории зданий предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений; оформление дворовой территории частного дома; новогоднее оформление окон, балконов (лоджий) квартир многоквартирного дома, расположенных на территории Удомельского городского округа. В рамках данного мероприятия произведено поощрение победителей конкурса.;

- мероприятие «Проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства» исполнено в объеме 5,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. За добросовестную работу Благодарностями Министерства промышленности и торговли Тверской области, Почетной грамотой Главы Удомельского городского округа, Благодарностями Главы Удомельского городского округа награждены 32 работника предприятий Удомельского городского округа в сфере торговли, услуг и общественного питания.

- мероприятие «Создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства» исполнено в объеме 16,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Проведен краткосрочный курс «Школа предпринимательства», который прослушали 10 человек;

- мероприятие «Предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет)» исполнено в объеме 50,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Начинающему предпринимателю в возрасте до 30 лет выделен грант на создание собственного дела в размере 50 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы все целевые показатели достигнуты, за исключением трех:

1) невыполнение целевого показателя «Количество проведенных заседаний» административного мероприятия «Организация деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Удомельского городского округа» связано с проведением в течение 2019 года работы по расширению состава, задач и функций Совета предпринимателей при Главе Удомельского городского округа;

2) невыполнение целевого показателя «Количество участников в возрасте до 30 лет, прошедших обучение» административного мероприятия «Обеспечение участия (жителей округа, в возрасте до 30 лет) в обучающих мероприятиях, проводимых в рамках программы «Ты-предприниматель» связано с тем, что мероприятие на федеральном уровне не проводилось;

3) невыполнение целевого показателя «Удельный вес заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства в муниципальном заказе Удомельского городского округа» административного мероприятия «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципального заказа в соответствии с требованиями федерального законодательства» связано со снижением в 2019 году количества заключенных контрактов по сравнению с 2018 годом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 1,0, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде составил 1,2, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно, тем не менее, необходимо провести работу по совершенствованию системы планирования целевых показателей Программы в целях установления значений показателей, максимально полно характеризующих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы.

Кроме того, в 2019 году принято решение о прекращении действия муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2019-2023 годы» и включении ее в качестве подпрограммы в состав муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (постановление Администрации Удомельского городского округа от 27.01.2020 № 62).