Пояснительная записка

В ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» в 2020 году (далее Программа развития) работа была направлена на повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

***Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы за отчетный 2020 год, основные результаты***

Запланированная сумма финансовых средств на реализацию Программы развития в 2020 году – 501 311,6 тыс. руб.

Израсходовано в 2020 году - 488 895,5 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность по отрасли «Образование» на 01.01.2020г. отсутствует.

***Общее образование***

На территории Удомельского городского округа в 2020 году функционировало 12 общеобразовательных учреждений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город | Село | всего |
| Количество учреждений | 6 | 6 | 12 |
| Количество обучающихся на 20.09.2020, человек | 3 477 | 283 | 3 760 |
| Количество детей в дошкольных группах при школах на 20.09.2020, человек | 384 | 90 | 474 |
| Количество педагогических работников на конец 2020 года, всего: | **298,6** | **58,8** | **357,4** |
| в том числе : в школах | 264,1 | 46,2 | 310,3 |
| в дошкольных группах | 34,5 | 12,6 | 47,1 |

Средства, предусмотренные образовательным учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания освоены в полном объеме.

Средняя заработная плата педагогов образовательных учреждений в 2020 году составила 30 529,84 руб., за 2019 год 29 418,66 руб. (увеличилась на 1 111,18 руб.),

педагогического персонала дошкольных групп – 26 831,07руб., за 2019 год – 26 115,61 руб. (увеличилась на 715,46 руб.).

С сентября 2020 года введены ежемесячные денежные выплаты за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размере 5000 рублей. Выплаты получают примерно 186 человек.

В ходе реализации Программы отмечается положительная динамика таких показателей, как:

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в общей численности педагогических кадров (26% вместо 12%)

- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях от общего количества детей 7-17 лет (99,5% вместо 91%)

- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников (93,0% вместо 81,0%)

- доля школьников, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений (23,0% вместо 22,0%)

- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике (3,6% вместо 0,4%)

- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку (24,2% вместо 23,6%)

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности учащихся начальных классов (100% вместо 98%)

- численность обучающихся, охваченных организованным подвозом (260 вместо 240)

- средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (6 человек вместо 5,8);

- расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (81 461,0 рублей вместо 64 000,0)

- количество автобусов, оснащенных проблесковым маячком (19 вместо 17);

- доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней (0,57 % вместо 0,5%)

- доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в общей численности педагогических кадров (26% вместо 16%)

- доля учащихся, охваченных горячим питанием (92% вместо 81,0%)

- доля детей с ОВЗ, получающих образование в образовательных учреждениях от общего количества детей, получающих образование в образовательных учреждениях 8,5% вместо 3%)

- доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС от общего количества обучающихся детей (8,4% вместо 2%).

В рамках реализации Программы развития проведены следующие мероприятия:

1) укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках программы софинансирования: проведена замена оконных блоков в УСОШ № 1 (32 окна, контракт на общую сумму 900,8 тыс.рублей); ремонт кровли УСОШ № 4 (контракт на общую сумму 1 734,7 тыс. рублей);

2) на средства депутатов Законодательного собрания Тверской области выполнен ремонт системы отопления спортивного зала МБОУ Мстинской СОШ (50 тыс.руб.)

3) в целях обеспечения комплексной безопасности объектов отрасли образования установлены ворота со створками жесткой фиксации в МБОУ УСОШ № 1, МБОУ УГ № 3, МБОУ УСОШ № 4 – согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 к объектам 2 категории защищенности (общая сумма 450 тыс. руб.); составлена проектно-сметная документация на замену инженерных сетей УСОШ №4 (205,0 тыс.руб.)

4)оснащение автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в сельской местности, необходимыми техническими средствами:

- установлены видеорегистраторы в 10 автобусах (УСОШ 2 -2; УСОШ 4- 2; Брусовская СОШ – 2; Мстинская СОШ – 1; Рядская ООШ – 1; Сиговская СОШ - 2) на сумму 400,0 тыс. руб.);

-дополнительные сигнальные устройства на 10 транспортных средствах, осуществляющих перевозки обучающихся (УСОШ 2 -2; УСОШ 4- 2; Брусовская СОШ – 2; Мстинская СОШ – 1; Рядская ООШ – 1; Сиговская СОШ - 2 )(169,7тыс.руб.);

5) в рамках реализации социально-значимых региональных проектов обучающиеся Удомельского городского округа посетили Путевой Дворец – 358 человек.

6) летний отдых: оплата путевок в загородный лагерь «Компьютерия» (40 детей) - 118,6 тыс.рублей; 13,2 тыс.руб. – направлены на подготовку лагеря дневного пребывания спортивной направленности в осенние каникулы (закупка питьевой воды, одноразовой посуды, проведение дез. обработки помещений)

***Дошкольное образование***

На территории Удомельского городского округа в 2020 году функционировало 7 учреждений дошкольного образования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город | Село | всего |
| Количество учреждений | 6 | 1 | 7 |
| Количество воспитанников на 31.12.2020, человек | 1356 | 7 | 1363 |
| В том числе дети до 3-х лет | 277 | 0 | 277 |
| Количество педагогических работников на конец 2020 года | **146,3** | **1,0** | **147,3** |

Средства, предусмотренные учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания освоены в полном объеме.

Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составила 27 952,92 руб., за 2019 год средняя заработная плата педагогов 26 754,72 руб. (увеличилась на 1 198,20 руб.).

В рамках реализации Программы развития проведены следующие мероприятия:

1) приобретено оборудование для логопедического кабинета в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» в рамках реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда" в дошкольных образовательных учреждениях(798,5 тыс.руб.);

2) на средства депутатов Законодательного собрания Тверской области закуплено игровое оборудование в ясельную группу МБДОУ «Детский сад «Буратино» (50 тыс. руб.)

3) обеспечения комплексной безопасности зданий:

- проведен ремонт АПС в МБДОУ«Детский сад «Буратино» (134,9 тыс.руб.);

- подготовлена проектно-сметная документация на ремонтные работы в МБДОУ «Детский сад «Улыбка», «Малыш», «Кораблик» (338,3 тыс.руб.);

4) проведен ремонт ясельной группы в МБДОУ«Детский сад «Буратино» (150,0 тыс. руб.);

Однако, ввиду объективных обстоятельств, некоторые показатели ухудшились. Так, уменьшилась численность детей дошкольного возраста, охваченных программами дошкольного образования.

Войдя в программу софинансирования по ремонту кровли МБДОУ «Детский сад «Кораблик» не освоил средства областного бюджета(3 165,1 тыс.рублей) и бюджета округа (791,3 тыс.рублей). несмотря на все усилия со стороны администрации учреждения, контракт на ремонт кровли расторгнут в одностороннем порядке с занесением подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

***Дополнительное образование***

На территории Удомельского городского округа действует 2 учреждения дополнительного образования, которые реализуют дополнительные общеразвивающие программы (занимается 611 чел.) и дополнительные предпрофессиональные программы (385 чел.). количество педагогических работников – 40 человек, средняя заработная плата в 2020 году 30 945,15 рублей (план – 30 171,30 руб.) в 2019 году – 30 001,06рублей.

Средства, предусмотренные учреждениям на обеспечение выполнения муниципального задания освоены в полном объеме.

В рамках реализации Программы развития проведены следующие мероприятия:

1)укрепление материально-технической базы: приобретено оборудование и спортивный инвентарь для ДЮСШ (76,3 тыс. руб.);

2)участие в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней:

- Кубок Губернатора Тверской области; Открытые первенства по футболу среди юношей; кубок по мини-футболу «Золотое кольцо»; чемпионаты и первенства Тверской области по баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию (33 поездки)

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год***

В течение 2020 года в рамках выделенных финансовых средств индексы освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы развития, и достижения плановых значений показателей Программы развития составили соответственно 0,98 и 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела V «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ», утвержденными постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па,

,

где

Кrn -критерий эффективности реализации муниципальной программы;

Iпл – индекс достижения плановых показателей(1,0)

Iф - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы(0,98)

Таким образом, критерий эффективности реализации муниципальной программы Кrn = 1,02

Вывод: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

***Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации***

Сумма ассигнований на реализацию Программы развития на 2020 год составляет 501 311,6 тыс. руб. Не предусмотрены ассигнования: на выполнение предписаний надзорных органов, обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов.