Пояснительная записка

о выполнении Муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики  Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее Программа) включает в себя 5 подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму.

Всего на программу выделено  79 857,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 79 846,4 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 1,0. Кассовое исполнение составило 79 103,7 тыс. руб.  в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 не все мероприятия были выполнены.

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа» на 2020 год выделены денежные средства в сумме 70 469,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 69 728.9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 70469,6 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 1,0. Мероприятия выполнены полностью.

По подпрограмме 1 не выполнен показатель: «Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры Удомельского городского округа», при плане 1785 человек, выполнено 1464 человек, это связано с большим оттоком населения, перевыполнен показатель: «Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры», при плане
2050 мероприятий, выполнено 2 994 мероприятия.

Не выполнен показатель «Количество пользователей муниципальных библиотек Удомельского городского округа», при плане 14 700 пользователей, в 2020 году муниципальными библиотеками Удомельского городского округа пользовались 13409 человек. Также не выполнен показатель «Количество учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства», при плане 236 учащихся, в Удомельской детской школе искусств обучалось 219 человека.  Причина невыполнения: естественная убыль населения в Удомельском городском округе, приобретение электронных книг населением, а также большая нагрузка у детей в образовательных учреждениях и, таким образом, отсев учащихся в детской школе искусств.

Выполнен на 91% показатель «Число любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры», при плане 119, выполнено 107. Всего в муниципальных учреждениях культуры в 2020 году работают 132 клубных формирований, их посещают 1 464 человека, остальные клубные формирования - это любительские объединения, группы, клубы по интересам (например: литературный, спортивный кружок, клуб рукоделия и т.д.)

Мероприятие 10 Задачи 1 Подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне» выделено 207,0 тыс.руб и освоено 190,8 тыс.руб (приобретено 300 подарков)

Мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 1 "Средства депутатов Законодательного Собрания Тверской области учреждениям культуры" выделено 50,0 тыс.руб, освоено 50,0 тыс.руб (закуплена видео-аудиоаппаратура в Молдинский СДК).

Мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 "Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту зданий" выделено 1484,6 тыс.руб, освоено 866,5 тыс.руб (ремонты в Казикинском СДК (комната), Порожкинском СДК (туалет) и Рядском СДК (туалет).

Мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1 "обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности" выделено 411,3 тыс.руб., освоено 411,3 тыс руб (установлены пожарные сигнализации в Мишневском СДК и помещение на пр-т Курчатова 13 (бывший Дом ремесел)).

Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 1  «Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» запланировано 13, выполнено 3. Не выполнено из-за сложного финансового положения мероприятие.

На мероприятия  2 и 3 задачи 3 Подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа» запланировано 240,0 тыс. руб.,  освоено 240,0 тыс. руб.

Мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1 «Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Удомельского городского округа» выделено 140,0 тыс.руб., освоено 140,0 тыс.руб.  (съемки фильма о Королеве, изготовление мемориальных досок, замена мемориальной доски Соловьеву, краеведческая конференция, издание книги «Удомельская старина»)

Мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 1"Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на выпуск книг" выделено 100,0 тыс.руб. (Книга Д.Л. Подушкова «Русский Барбизон» 1000 экз.)

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа» на 2020 год выделено 314,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 304,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 304,1 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 0,97. Все запланированные мероприятия выполнены практически полностью, в связи с пандемией не во всех выездных мероприятиях удомельские спортсмены смогли принять участие.

Показатель «Численность населения, вовлеченного в муниципальные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры», при плане 19500 человек, составил 19522 человек. «Количество официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», при плане 150, проведено 15 мероприятий. «Количество официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых приняли участие спортсмены Удомельского городского округа», при плане 14, удомельские спортсмены приняли участие в 50 мероприятиях, «Количество участников официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», при плане 12 400 человек, составило 15 000 человек, «Количество участников официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований» при плане 95 человек, составило 988 человек, что характеризует хорошую работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом и участию в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах.

Мероприятие 1 Задачи 1  Подпрограммы 2 «Проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Удомельский городской округ» выделено 282,2 тыс.руб., освоено 282,2 тыс.руб.

- I этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020»; - 15 февраля Мероприятие посвящённое Дню физкультурника;

- 8 августа Межмуниципальное Первенство Удомельского городского округа по кроссу и лыжероллерам;

- 5 сентября ХXXI Удомельский межмуниципальный легкоатлетический пробег в рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации»;

- 27 сентября 2020года Межрегионального первенства по автомодельному спорту и радиоуправляемым автомоделям с электродвигателями;

- 17-20 сентября 2020года Легкоатлетический кросс д. Мишнево;

-12 сентября 2020года Межмуниципальных соревнований по авиамодельному спорту;

-25-27 сентября 2020года Межрегиональный Кубок по автомодельному спорту и радиоуправляемым автомоделям с электродвигателями;

-13-15 ноября 2020 года Межмуниципальный чемпионата г. Удомля по художественной гимнастике; -5-6 декабря 2020 года VI муниципальные соревнования по восточному боевому единоборству Сётокан;

-26 декабря 2020 года Удомельская лыжная «Новогодняя гонка»;

Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 2 «Командирование спортсменов муниципального образования для участия в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях» выделено 32,7 тыс. руб., освоено 21,9 тыс.руб.

- Участие в Первенстве Тверской области по боксу среди юношей (2004-2005г.р); 13-15 февраля 2020 г., г. Бологое

- Участие в VII межрегиональном турнире по боксу памяти А.М. Лебедева 13-15 февраля 2020 г., г. Бологое;

- Участие в Фестивале спортивных семей 25 октября 2020 года, г. Тверь;

- Участие в Чемпионате и первенстве Тверской области по гиревому спорту 7 ноября 2020 года, г. Тверь;

- XVIII областных соревнований по боксу «Кубок Дружбы» среди юниоров 17-18 лет (2003-2004 г.р.),юношей 15-16 лет (2005-2006 г.р.), юношей 13-14 лет (2007-2008 г.р.) памяти героя ВОВ В.В. Васильковского 5-8 ноября 2020 года, г. Конаково).

Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа» на 2020 год выделено 6 159,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 159,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 6159,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств  составил – 1,0. Все запланированные мероприятия выполнены полностью.

Перевыполнены показатели «Количество молодежи, принявшей участие в общественно-значимой деятельности» при плане 3 500 человек, приняло участие 14 697 человек, «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время», при плане 95 человек, трудоустроено 156 подростков.

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 3  «Организация и проведение акций,  посвященных памятным датам истории России, государственным символам Российской Федерации» и по мероприятию 3 Задачи 1 Подпрограммы 3  «Организация выездов представителей молодёжных общественных объединений на областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия», в связи с пандемией COVID – 19 денежные средства были перенесены на проведение творческих и патриотических мероприятий на территории Удомельского городского округа.

Подпрограмма 4 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе» на 2020 год было запланировано 50,0 тыс. руб., освоено 50,0 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 1,0.

На развитие Подпрограммы 5 «Развитие туризма Удомельского городского округа» в 2020 году выделено 159,7 тыс.руб, освоено 159,7 тыс.руб. в том числе на: изготовление туристско-информационных материалов об Удомельском городском округе; консервацию здания Володарского 20; изготовление сувенирной продукции, взятие проб с родников, изготовление баннера. Индекс освоения бюджетных средств составил – 1,0,

Обеспечивающая подпрограмма на 2020 год выделено 2 703,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 701,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2 703,7 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил – 1,0.

В течение года Управлением культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа -  администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации  данной программы. Совместно с  заинтересованными отделами  Администрации Удомельского городского округа своевременно вносились изменения в программу,  проводился мониторинг, анализ.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы определяется в соответствии с приложением 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 20.04.2017№ 249-па.

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году. Согласно  методике оценки эффективности реализации муниципальной программы  муниципального образования Удомельский городской округ  по формуле № 1 рассчитан индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0, по формуле 2 рассчитан индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,97, критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,97.