**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы»**

**за 2020 год**

В процессе реализации в 2020 году муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее по тексту – «муниципальная программа) достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы | плановые  показатели  выделения  финансовых  ресурсов на 2020 год  (тыс. руб.) | фактические  показатели использования финансовых ресурсов по состоянию  на 01.01.2021  (тыс. руб.) | процент  выполнения  (%) |
| Программа, всего | **14890,4** | **13405,8** | **90,0** |
| **Подпрограмма 1 «Управление имуществом Удомельского городского округа**» | 14698,8 | 13214,1 | 89,0 |
| **Задача 1** «Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа» | 245,3 | 245,3 | 100 |
| **Задача 2** «Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ» | 14453,5 | 12968,8 | 89,0 |
| **Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа»** | **191,6** | **191,6** | **100** |
| **Задача** 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» | 161,0 | 161,0 | 100 |
| **Задача 2** «Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот» | 30,6 | 30,6 | 100 |

В течение 2020 года комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа - администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации данной программы.

Выполнение **подпрограммы 1** «**Управление имуществом Удомельского городского округа**» осуществлялось посредством решения следующих задач:

- **задачи 1** «**Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа**».

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения м**ероприятия 1.003** подпрограммы: «Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа» на общую **сумму** **245,3 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической паспортизации следующих объектов: нежилые здания бывших библиотек: д.Котлован д.Мишнево, д.Кузьминское, д.Лайково-Попово, 2 гаража (в.Волоцкое шоссе, у.Пионерская, р-н д.22), 29 объектов водопроводных сетей на сельских территориях, 3 новые сети водоснабжения г.Удомля, сети водоснабжения (бывшего ЖСК «Пионер»), КНС и коллектор (реконструкция) ул.Карла Маркса, 5 многоквартирных жилых домов и 8 квартир в д.Ивановское, сеть горячего водоснабжения д.Ряд.

**- задачи 2** «**Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ»**

Решение задачи 2 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) м**ероприятие 2.001** подпрограммы: «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества» на общую **сумму** **194,5 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление оценки муниципального имущества реализуемого в соответствии с планом приватизации (здания бывших сельских администраций, автобусы), а также оценки арендной платы по заключенным договорам аренды помещений (в административных зданиях по пр.Энергетиков и ул.Попова, д.20, г.Удомля).

2) **мероприятие 2.002** «Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ» на общую **сумму** **309,5 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической поддержки и обновление программы по учету имущества «SAUMI». В 2020 году выполнены мероприятия по реализации автоматического расчета арендной платы за недвижимое имущество и земельные участки в Программном комплексе для учета земельных и имущественных отношений SAUMI.

**мероприятие 2.003** «Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа» на общую **сумму** **9964,8 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является выполнение работ по содержанию и ремонту зданий сельских амбулаторий и медпунктов (ФАПов), административного здания по адресу: г.Удомля, ул.Моисеева, д.28; содержанию административного здания по адресу: г.Удомля, пр.Энергетиков, д.22, содержанию других помещений, оплата услуг по взиманию платы за найм помещений (разноска квитанций).

**мероприятие 2.013 «Увеличение уставного фонда МУП в целях финансовой устойчивости и недопущения неплатежеспособности**» на общую **сумму** **2500,0 тыс.рублей**.

Результатом выполнения данного мероприятия является предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП города Удомля «Городская электросеть».

Выполнение **подпрограммы 2** «**Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа**» осуществлялось посредством решения следующих задач:

- **задачи** 1 «Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» на общую **сумму** **161,0 тыс.рублей.**

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) **мероприятие 1.001** «Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки» на общую **сумму** **0 тыс.рублей.**

В 2020 году работы по оценке размера рыночной стоимости земельных участков не осуществлялись.

2) м**ероприятие 1.004 «**Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства» на общую **сумму** **161,0 тыс.рублей.**

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 39 земельных участков, в том числе 8 земельных участков под существующими кладбищами, 18 земельных участков под объектами недвижимости, 1 земельный участок под автодорогой «Свирка-Карасино», земельный участок земель общего пользования д.Выскодня, 9 земельных участков под лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения в целях их перевода в земли лесного фонда и др.

- **задачи 2** «**Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот»** на общую **сумму** **30,6 тыс.рублей.**

Решение задачи 2 осуществлялось посредством выполнения м**ероприятия 2.001 «**Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам» на общую **сумму** **30,6 тыс.рублей.**

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 2 земельных участков и их постановки на государственный кадастровый учет в целях предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Совместно с заинтересованными отделами Администрации Удомельского района своевременно вносились изменения в программу, проводился мониторинг, анализ.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район индекс освоения бюджетных средств составил **0,9**. Муниципальная программа считается эффективно реализованной в отчетном периоде.