Отчет об оценке эффективности

реализации муниципальной программы муниципального образования

Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа) в 2020 году проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017  
№ 249-па.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий Программы составил  
9 759,3 тыс. рублей, или 99,9% к плановым бюджетным назначениям  
(9 770,2 тыс. рублей).

Плановые значения всех показателей цели Программы достигнуты.

Основные результаты исполнения мероприятий Программы:

1. В рамках подпрограммы 1 «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Удомельского городского округа»:

- мероприятие «Предоставление субсидии на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий» исполнено в объеме 100,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Профинансированы расходы 3 сельскохозяйственных кооперативов на проведение вакцинации скота – 459 фактических голов;

- мероприятие «Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского» исполнено в объеме 408,9 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В мае 2020 года были произведены работы по обработке химическим способом земель Центрального и Молдинского территориальных отделов Управления сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа. Общая площадь обработанных земель составила 22,81 га;

- мероприятие «Предоставление субсидий с/х товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья с/х животных» исполнено в объеме 499,9 тыс. рублей, или 99,9% от плановых бюджетных назначений. Предоставлены субсидии 2 СПК и 1 ПСХК для приобретения комбикормов на 398 условных голов;

- мероприятие «Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Удомельского городского округа на поддержку животноводства молочного направления» исполнено в объеме 495,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Сельскохозяйственными кооперативами приобретены 3 быка-производителя.

2. В рамках подпрограммы 2 «Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ»:

- мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета Удомельского городского округа на поддержку некоммерческих организаций» исполнено в объеме 300,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Выпущено  
52 номера Удомельской газеты;

- мероприятие «Оплата услуг массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в телевизионном эфире» исполнено в объеме 299,6 тыс. рублей, или 99,9% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в радиоэфире» исполнено в объеме 229,9 тыс. рублей, или 95,8% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Оплата услуг средствам массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, размещение объявлений о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях» исполнено в объеме  
1 251,6 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку некоммерческих организаций» исполнено в объеме 877,9 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет» исполнено в объеме  
10,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Редакцией Удомельской газеты приобретен компьютер;

- мероприятие «Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет за счет средств областного бюджета» исполнено в объеме 75,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений.

3. В рамках подпрограммы 3 «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан»:

- мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим банно-прачечные услуги для отдельных категорий граждан в городе Удомля» исполнено в объеме 1 060,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Предоставлена льгота  
333 гражданам;

- мероприятие «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг» исполнено в объеме 4 081,9 тыс. рублей, или 99,9% от плановых бюджетных назначений. Предоставлены субсидии  
2 муниципальным предприятиям: МУП «Удомельские коммунальные системы», МУП «Удомельское коммунальное хозяйство».

4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по Удомельскому городскому округу за 2020 год составило 963 единицы.

С целью поддержки предпринимателей в 2020 году реализовывались мероприятия подпрограммы 4 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе».

Основные результаты исполнения мероприятий подпрограммы 4:

- мероприятие «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях, проводимых на территории округа» исполнено в объеме 49,6 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В 2020 году проведены одна тематическая торговая ярмарка в рамках проведения праздника «Масленица», две универсальные ярмарки и одна ярмарка выходного дня «Золотая осень» в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в округе. В декабре 2020 года проведен ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка и услуг, наружное оформление окон, балконов (лоджий) и дворовых территорий жилых домов в преддверии Нового Года. Всего на участие в конкурсе поступило 38 заявок, в том числе от субъектов малого и среднего предпринимательства (на 14 больше, чем в 2019 году). В рамках данного мероприятия произведено поощрение победителей конкурса;

- мероприятие «Создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства» исполнено в объеме 20,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В октябре-ноябре 2020 года АНО «АТЛАНТ» при поддержке Администрации Удомельского городского округа проведен краткосрочный информационный курс «Школа предпринимательства» в объеме  
7 обучающих занятий для начинающих и действующих предпринимателей.

В ходе реализации мероприятий Программы все целевые показатели достигнуты, за исключением одного:

1) невыполнение целевого показателя «Количество участников, подавших заявки на получение поручительства в Фонд содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области» связано с отсутствием заинтересованных субъектов МСП.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 1, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде составил 1, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.