Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городского округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на улучшение экологической обстановки на территории Удомельского городского округа, а также повышения уровня экологической культуры населения.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было заложено 70,62 тыс. рублей. Финансированию подлежало одно мероприятие:

- «ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления» - 70,62 тыс. рублей, из них на данное мероприятие израсходовано – 70,62 тыс. рублей.

В 2020 году было ликвидировано 7 несанкционированных свалок отходов производства и потребления в следующих населенных пунктах Удомельского городского округа: г. Удомля, п. Брусово, с. Молдино, д. Елманова Горка (2 шт.), д. Верескуново и д. Мишуги. Общий объем вывезенных отходов оставил 575,5 м3.

В ходе реализации муниципальной программы наблюдается положительная динамика по следующим показателям:

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (0,57 тыс. тонн, по плану – 0,57 тыс. тонн);

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта (0,70 тыс. тонн, по плану – 0,70 тыс. тонн);

- снижение негативного воздействия от размещения твердых коммунальных отходов (7%, по плану – 7%).

Оценка возможности использования запланированных

финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до 2021 года

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составляло 70,62 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне способствует достижению в полной мере положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела XIV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

- *IФГП* (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,00;

- *IПГП* (индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,00;

- *КГП* (критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,00.

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.