Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной программы муниципального образования

«Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на разработку документов территориального планирования на территории Удомельского городского округа, а именно выполнение работ по реализации Генерального плана Удомельского городского округа и Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа

| 1 | Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа |
| --- | --- |
| 2 | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа |
| 3 | Разработка материалов по описанию функциональных зон в г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа |
| 4 | Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа |
| 5 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Удомельского городского округа |

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год

На реализацию муниципальной программы на начало 2020 года было заложено 2553,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» составлял на начало года  2553,9,0 тыс. руб, к сентябрю 2020 финансирование составляло 1023,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  2 «Инвестиционная программа  «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» составил 0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  3 «Инвестиционная программа  «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» составил 0,0 тыс. руб.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения мероприятий подпрограммы « Разработка материалов  по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа» на общую сумму 99,0 тыс. руб., «Разработка материалов  по описанию границ  сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа» на общую сумму 510,0 тыс. руб., «Разработка материалов  по описанию функциональных зон в г. Удомля на  основании ПЗЗ Удомельского городского округа» на общую сумму 99,0 тыс. руб., Разработка материалов  по описанию границ  функциональных зон на территории Удомельского городского округа на  основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа на общую сумму 210 тыс. руб (стоимость работ снизилась с 1950,9 тыс. руб до 210,0 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур); «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Удомельского городского округа» на общую сумму 105,0 тыс. руб.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства» осуществлялось проведением административных мероприятий по оказанию муниципальных услуг населению (выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, подготовка градостроительных планов и иные нормативно-правовые акты), показатели которых реализованы полностью, частично с небольшим перевыполнением.

На решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 2  «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 1 подпрограммы 3 «Выполнение строительно-монтажных  работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 3 «Обеспечение исполнения  полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» в прошедшем году  финансирование не осуществлялось.

Исполнение мероприятий муниципальной программы

| Мероприятия муниципальной программы |  | Плановое Исполнение (тыс. руб) | Фактическое исполнение (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка материалов по описанию границ г. Удомля на основании Генерального плана Удомельского городского округа | 99,00 | МК №49 от 04.02.2020 сумму 99,00 |
| 2. | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа | 300,00 210,00 | МК №50 от 04.02.2020 на сумму 300,00 МК №167 от 11.09.2020 на сумму 210,00 |
| 3. | Разработка материалов по описанию функциональных зон в г. Удомля на основании ПЗЗ Удомельского городского округа | 99,00 | МК № 48от 04.02.2020 на сумму 99,00 |
| 4 | Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа | 210,0 Заключен МК № 125 от 25.03.2020 С ООО «Единство геодезических измерений» г. Санкт-Петербург | Решение от 11.12.2020 об одностороннем расторжении МК №125 от 25.03.2020 (работы не представлены ни по одному этапу работ – недобросовестный исполнитель) |
|  | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Удомельского городского округа | 105,00 | МК № 94 от 26.02.2020 на сумму 105,0 |
| 4 | ИТОГО: | 1023,00 | 813,00 |
| Вывод: Муниципальная программа исполнена не полностью |  |  |  |

Оценка возможности использования запланированных

финансовых ресурсов и достижения запланированных значений  показателей

муниципальной программы

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на начало 2020 года составила 2553,9 руб, и в связи с проведением конкурсных процедур и дополнительным финансирование работ по описанию границ сельских населенных пунктов (по мероприятию  9371130810012002Б) к сентябрю 2020 года составляла 1023,0 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне  способствует достижению положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

IФГП (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил _0,8_ (мероприятия программы выполнены в полном объеме, за исключением мероприятия 3971130810012004Б на общую суму 210,0 тыс. руб)

IПГП (индекс достижения плановых значений показателей  муниципальной программы  в отчетном периоде) составил _1,05_;

КГП (критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде) составил _1,3_;

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде _эффективная_.