Пояснительная записка

к отчету о реализации Муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» за 2020 год.

В 2020 году МКУ «Управление ГОЧС» осуществляло реализацию трех  подпрограмм и мероприятия   подпрограммы 1.002 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа" муниципальной программы  муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы».

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа". В 2020 году было выделено 80,7 тыс. рублей, из них 80,7 тыс. рублей на мероприятие «оснащение и модернизация сил и средств для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Из указанных средств приобретены средства связи, оргтехника, форменная одежда для ЕДДС. Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма  2  "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа". На мероприятие подпрограммы 1.002 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа" в 2020 году было выделено 632,5 тыс. рублей: проведена опашка 57 населенных пунктов; проведены работы по расчистке и  углублению 4 водоемов, произведен ремонт горловины люка закрытого резервуара, создан искусственный водоем; изготовлены 160 шт. указателей «Пожарный водоем». Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа ". В 2020 году было выделено 5,0 тыс.рублей, из них 4,0 тыс.рублей на мероприятие «изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты»; 1,0 тыс.рублей – на мероприятие «информирование населения по противодействию терроризму и экстремизму». Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа". В 2020 году было выделено 65,0 тыс.рублей, из них 60,0 тыс.рублей на мероприятие «изготовление наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные щиты» изготовлено 375 плакатов; 5,0 тыс.рублей – на мероприятие «информирование населения по безопасному нахождению на водных объектах», проведено 9 информирований населения в СМИ. Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

МКУ «Управление АХО» в 2020 году осуществляло реализацию Мероприятия   подпрограммы 1.001 - "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Удомельского городского округа в части содержания имущества"

На 2020 год на выполнение мероприятий утверждены бюджетные ассигнования в сумме 916,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 813,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 880,5 тыс.рублей. Решение задачи подпрограммы 1.001 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий: оплата электроэнергии - 58,8 тыс.рублей, аренда пожарного депо - 35,0 тыс.рублей, содержание и обслуживание пожарных автомобилей- 457,7 тыс. рублей, страхование автомашин 25,0 тыс.рублей, закупка ГСМ 150,0 тыс.рублей, закупка запасных частей 154,0 тыс.рублей. Индекс освоения бюджетных средств  составил 0,96, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0.

Деятельность исполнителей муниципальной программы по реализации, оценке эффективности реализации осуществлялась в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ.