## Приложение 1
Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельского городского округа в 2020 году
"Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"
(наименование муниципальной программы)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ____________________________________________________________________________________
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ____________________________________________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2. Цель - цель муниципальной программы 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2020 году
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | код целевой статьи расходов бюджета
[7 empty] | программа |  | подпрограмм | задача подпрограммы |  | направление расходов | [6 empty] | план | кассовое исполнение | фактическое исполнение | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений кассового исполнения от плана | причины отклонений фактического исполнения от плана | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
[17 empty] | Программа: "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы" | тыс. руб. | 50501.9 | 35558.7 | 36438.2 | 0.72
[17 empty] | Цель программы: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа |  | 50501.9 | 35558.7 | 36438.2
[17 empty] | Показатель 1 цели программы "Площади объектов благоустройства" | тыс.кв.м. | 450 | 450 | 450 | 1
[17 empty] | Показатель 3 цели программы "Доля удовлетворенности населения благоустройством Удомельского городского округа" | % | 50 | 50 | 50 | 1
[17 empty] | Подпрограмма 1 "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" | тыс. руб. | 23292 | 14232.6 | 14232.5 | 0.61105
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 1 "Содержание и озеленение территории города Удомля" | тыс. руб. | 17682.4 | 8688.1 | 8688 | 0.49134
[17 empty] | Показатель 1 "Общая площадь содержания и озеленения видовых и памятных мест города Удомля" | тыс.кв.м | 418.3 | 418.3 | 418.3 | 1
[17 empty] | Показатель 2 "Площадь объектов озеленения" | тыс.кв.м | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
[17 empty] | Показатель 3 "Количество деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории города Удомля" | шт. | 30 | 43 | 43 | 1.4
[17 empty] | Показатель 4 "Площадь территории, на которой произведен покос травы" | тыс.кв.м | 430 | 430 | 430 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 1 "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля" | тыс.руб. | 12874.4 | 4271.1 | 4271.1 | 0.33175 | В связи с отсутствием проектно-сметной документации перенесены сроки выполнения работ по ремонту Обелиска Победы в г.Удомля
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Количество благоустроенных видовых и памятных мест города Удомля" | шт. | 2 | 2 | 2 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 1 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев" | тыс. руб. | 3945 | 3554.2 | 3554.1 | 0.90091
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Площадь обустроенных зеленых зон" | тыс.кв.м | 200 | 44 | 44 | 0,22
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 1 "Содержание и ремонт детских и спортивных площадок" | тыс. руб. | 863 | 862.8 | 862.8 | 0.99977
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 3 "Количество отремонтированных элементов детских и спортивных площадок" | шт. | 5 | 74 | 74 | 14,8
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | Мероприятие 1.004 Задачи 1 Подпрограммы 1 "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 4 "Количество отремонтированных воинских захоронений" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | Мероприятие 1.005 Задачи 1 Подпрограммы 1.005 "Проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств областного бюджета" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 5 "Количество отремонтированных воинских захоронений" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | L | 2 | 9 | 9 | F | Мероприятие 1.006 Задачи 1 Подпрограммы 1 "Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 6 "Количество отремонтированных воинских захоронений" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Задача 2 Подпрограммы 1 "Благоустройство и наружное оформление территории города Удомля" | тыс. руб. | 5609.6 | 5544.5 | 5544.5 | 0.98839
[17 empty] | Показатель 1 "Количество установленных элементов благоустройства" | ед. | 2 | 2 | 2 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 1 "Доставка, установка и демонтаж новогодних елей" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Улучшение внешнего облика города в период проведения новогодних праздневств" | да - "1" нет - "0" | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 1 "Наружное оформление территорий города Удомля" | тыс. руб. | 897 | 831.9 | 831.9 | 0.92742
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Праздничное оформление мероприятий" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | Мероприятие 2.003 Задачи 2 Подпрограммы 1 "Реализация проекта "Праздник нашего двора" | тыс. руб. | 4712.6 | 4712.6 | 4712.6 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 3 "Количество благоустроенных дворов" | шт. | 2 | 2 | 2 | 1
[17 empty] | Подпрограмма 2 "Организация похоронного дела" | тыс. руб. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 2 "Содержание мест захоронений" | тыс.руб. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь содержания и благоустройства мест захоронений" | тыс.кв.м. | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 2 "Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)" | тыс.руб. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Площадь мест захоронений приведенных в надлежащий вид" | тыс.кв.м. | 1 | 1.5 | 1.5 | 1,5
[17 empty] | Административное мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 2 "Обследование мест захоронений" | ед. | 12 | 12 | 12 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 2 "Площадь территории для соответствия которой необходимо произвести очистку от древесно-кустарниковой растительности и подсыпку песчано-гравийной смесью" | кв.м. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Подпрограмма 3 "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" | тыс. руб. | 8269.4 | 8122.2 | 8122.2 | 0.9822
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 3 "Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | тыс.руб. | 8269.4 | 8122.2 | 8122.2 | 0.9822
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь убранной территории" | % | 20 | 20 | 20 | 1
[17 empty] | Показатель 2 "Количество отходов переданных на утилизацию" | куб.м | 4950 | 3722.6 | 3722.6 | 0.75204 |  |  | 0
[17 empty] | Показатель 3 "Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях" | чел. | 2000 | 375 | 375 | 0.19
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 3 "Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)" | тыс.руб. | 5348.2 | 5207 | 5207 | 0.9736
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Содержание территорий города Удомля в надлежашем санитарном состоянии" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 3 "Обустройство и ремонт контейнерных площадок" | тыс.руб. | 2911.2 | 2905.2 | 2905.2 | 0.99794
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Количество отремонтированных контейнерных площадок" | шт. | 7 | 7 | 7 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 3 "Финансирование расходов по проведению субботников" | тыс.руб. | 10 | 10 | 10 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 3 "Количество проведеных субботников" | шт. | 10 | 15 | 15 | 1.5
[17 empty] | Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение численности безнадзорных животных на территории Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 "Сокращения численности безнадзорных животных" | % | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Административное мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 3 "Сбор информации от населения о местах нахождения безнадзорных животных" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 1 "Количество выявленных безнадзорных животных" | шт. | 10 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 3 "Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Количество отловленных и передержанных безнадзорных животных" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Подпрограмма 4 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 1822.6 | 1817.6 | 1817.6 | 0.99726
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 4 "Содержание сельских территорий Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 1068.8 | 1063.8 | 1063.8 | 0.99532
[17 empty] | Показатель 1 "Общая площадь содержания видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа" | тыс. кв.м. | 210 | 210 | 210 | 1
[17 empty] | Показатель 2 "Количество деревьев, охваченных работами по обрезке и валке на территории сельских территорий Удомельского городского округа" | шт. | 50 | 25 | 25 | 0.5
[17 empty] | Показатель 3 "Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)" | ед. | 15 | 4 | 4 | 0.26
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 4 "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 719.7 | 714.7 | 714.7 | 0.99305
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Количество благоустроенных видовых и памятных мест города Удомля" | шт. | 25 | 25 | 25 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 4 "Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)" | тыс. руб. | 349.1 | 349.1 | 349.1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Количество отремонтированных колодцев, мостиков, покрытий и т.д." | шт. | 4 | 4 | 4 | 1
[17 empty] | Задача 2 Подпрограммы 4 "Содержание мест захоронения, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь содержания и благоустройства мест захоронения" | тыс.кв.м. | 260 | 260 | 260 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 4 "Организация содержания мест захоронений (кладбищ)" | тыс. руб. | 500 | 500 | 500 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Площадь мест захоронений приведенных в надлежащий вид" | тыс.кв.м. | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 4 "Определение потребности в обустройстве новых мест под захоронения на территории сельских поселений Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 2 "Сбор информации от начальников территориальных отделов" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Задача 3 Подпрограммы 4 "Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | тыс. руб. | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 1
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь убранной территории" | % | 15 | 15 | 15 | 1
[17 empty] | Показатель 2 "Количество отходов переданных на утилизацию" | куб.м | 1925 | 1925 | 1925 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 3.001 Задачи 3 Подпрограммы 4 "Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТКО и КГМ)" | тыс. руб. | 253.8 | 253.8 | 253.8 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Содержание сельских территорий Удомельского городского округа в надлежашем санитарном состоянии" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 3.002 Задачи 3 Подпрограммы 4 "Организация и проведение информационной работы среди населения о недопущении складирования мусора вне отведенных мест"" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 2 "Количество выявленных мест несанкционированных навалов" | шт. | 1 | 6 | 6 | 6
[17 empty] | Подпрограмма 5 "Реализация Программы поддержки местных инициатив Тверской области на территории Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 10843.3 | 9930.1 | 9930.1 | 0.91578
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 5 "Капитальный ремонт объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив" | тыс. руб. | 1028.2 | 942.6 | 942.6 | 0.91675
[17 empty] | Показатель 1 "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов нежилого фонда казны на территории Удомельского городского округа" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" | тыс. руб. | 532.5 | 528.4 | 528.4 | 0.9923
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов нежилого фонда казны на территории Удомельского городского округа" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" | тыс. руб. | 10 | 8.4 | 8.4 | 0.84
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов нежилого фонда казны на территории Удомельского городского округа" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 1.003 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" | тыс. руб. | 485.7 | 405.8 | 405.8 | 0.8355
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 3 "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов нежилого фонда казны на территории Удомельского городского округа" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 1.004 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Организация и проведение информационной работы среди населения" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 4 "Доведение норм участия населения в программах софинансирования программы ППМИ" | % | 100 | 100 | 100 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 1.005 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Обследование объектов нежилого фонда муниципальной казны" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 5 "Получение актуальной информации" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 1.006 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Мониторинг технического состояния социально-значимых объектов" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 6 "Получение актуальной информации" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Задача 2 Подпрограммы 5 "Капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив" | тыс. руб. | 1774.9 | 1618.3 | 1618.3 | 0.91177
[17 empty] | Показатель 1 "Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых автомобильных дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности" | % | 100 | 100 | 100 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" | тыс. руб. | 1175.1 | 1018.5 | 1018.5 | 0.86673
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых автомобильных дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности" | % | 100 | 100 | 100 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" | тыс. руб. | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых автомобильных дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности" | % | 100 | 100 | 100 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 2.003 Задачи 2 Подпрограммы 5 "Организация и проведение информационной работы среди населения» | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 3 "Доведение норм участия населения в программах софинансирования программы ППМИ" | % | 100 | 100 | 100 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 2.004 Задачи 2 Подпрограммы 5 "Обследование дворовых территорий на наличие повреждений на внутридворовых проездах (дорогах)" | ед. | 5 | 5 | 5 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 4 "Получение актуальной информации" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 2.005 Задачи 2 Подпрограммы 5 "Мониторинг технического состояния внутридворовых проездов" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 5 "Получение актуальной информации" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Задача 3 Подпрограммы 5 "Благоустройство территории Удомельского городского округа в рамках реализации программы поддержки местных инициатив" | тыс. руб. | 8040.2 | 7369.2 | 7369.2 | 0.91654
[17 empty] | Показатель 1 "Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 3.001 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" | тыс. руб. | 4388.9 | 4059.7 | 4059.7 | 0.92499
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 2 Мероприятия 1 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 3 Мероприятия 1 "Количество отремонтированных детских и спортивных площадок" | ед. | 3 | 3 | 3 | 1
[17 empty] | Показатель 4 Мероприятия 1 "Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий" | % | 100 | 100 | 100 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Мероприятие 3.002 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" | тыс. руб. | 3601.3 | 3266.8 | 3266.8 | 0.90712
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 2 Мероприятия 2 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 3 Мероприятия 2 "Количество отремонтированных детских и спортивных площадок" | ед. | 3 | 3 | 3 | 1
[17 empty] | Показатель 4 Мероприятия 2 "Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий" | % | 100 | 100 | 100 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | Мероприятие 3.003 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" | тыс. руб. | 50 | 42.7 | 42.7 | 0.854
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 3 "Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 2 Мероприятия 3 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 3 Мероприятия 3 "Количество отремонтированных детских и спортивных площадок" | ед. | 3 | 3 | 3 | 1
[17 empty] | Показатель 4 Мероприятия 3 "Доля снижения объемов потребления электрической энергии за счет проведенных энергосберегающих мероприятий" | % | 100 | 100 | 100 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 3.004 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Организация и проведение информационной работы среди населения» | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 4 "Доведение норм участия населения в программах софинансирования программы ППМИ" | % | 100 | 100 | 100 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 3.005 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Обследование мест захоронений" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 5 "Площадь территории для соответствия которой необходимо произвести очистку от древесно-кустарниковой растительности" | кв.м | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Административное мероприятие 3.006 Задачи 3 Подпрограммы 5 "Мониторинг фактического состояния объектов благоустройства" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 1 Административного мероприятия 6 "Получение актуальной информации" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 5774.6 | 956.2 | 1835.8 | 0.31791
[17 empty] | Задача 1 Подпрограммы 6 «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа» | тыс. руб. | 1228.6 | 21.5 | 21.5 | 0.02 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения, повлекшие расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон
[17 empty] | Показатель 1 "Доля обеспеченности нормативным состоянием внутридворовых дорог и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности" | % | 100 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 2 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 Задачи 1 Подпрограммы 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД» | тыс.руб. | 1042.4 | 21.5 | 21.5 | 0.02
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 1.002 Задачи 1 Подпрограммы 6 «Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Капитальный ремонт дорог на дворовых территориях МКД за счет средств внебюджетных источников» | тыс. руб. | 186.2 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | да - "1" нет - "0" | 1 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Задача 2 Подпрограммы 6 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив на территории Удомельского городского округа" | тыс.руб. | 4546 | 934.7 | 1814.3 | 0.4 | Нарушение подрядными организациями сроков исполнения, повлекшие расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон и в судебном порядке
[17 empty] | Показатель 1 "Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа" | да - "1" нет - "0" | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | Показатель 2 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | шт. | 6 | 3 | 3 | 0.5
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 2.001 Задачи 2 Подпрограммы 6 "Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД» | тыс.руб. | 3990.3 | 831.3 | 1605.4 | 0.4 |  | Несвоевременность предоставления исполнителями работ полного пакета документов для расчетов (Попова,26)
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 1 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | шт. | 6 | 3 | 3 | 0.5
9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 2.002 Задачи 2 Подпрограммы 6 Реализация мероприятий поддержки общественных и гражданских инициатив «Ремонт дворовых территорий МКД за счет средств внебюджетных источников» | тыс.руб. | 555.7 | 103.4 | 208.9 | 0.38
[17 empty] | Показатель 1 Мероприятия 2 "Обеспечение комфортного пребывания жителей многоквартирных домов на дворовых территориях г.Удомля" | шт. | 6 | 3 | 3 | 0.5
Исполнитель: Виноградова Надежда Викторовна 8 (48255) 54598
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : 1
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,7
Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,4
Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) ________________ В.В.Чесунов