Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учёте, поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на социальную поддержу старшего поколения.

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2020 год

На реализацию муниципальной программы на 2020 год предусмотрено 27 228,6 тыс. рублей, фактический расход составил 26 831,1 тыс. руб., реализация программы 98,5%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» составляет 23 587,6 тыс. руб., фактическое исполнение 23190,1 тыс. руб., реализация мероприятия 98,3 %.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Содействие в решении жилищных проблем малоимущих многодетных семей» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1.001 «Постановка на учёт в качестве малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

Мероприятие 1.002 «Приобретение жилых помещений для малоимущих, многодетных семей» за счет средств местного - план 820,0 тыс. руб., фактический расход 820,0 тыс. руб. реализация мероприятия 100%, приобретено одно жилое помещение.

Мероприятие подпрограммы 1.003 «Приобретение жилых помещений для малоимущих, многодетных семей» за счет средств областного бюджета план 3355,8 тыс. руб., фактическое исполнение на 3280,0 тыс. руб., реализация мероприятия 97,7%;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для обеспечения их жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 2.001 «Постановка на учёт в качестве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

Мероприятие подпрограммы 2.002 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» план 978,8 тыс. руб., фактическое исполнение на 978,8 тыс. руб. реализация мероприятия 100,0%, приобретено 1 жилое помещение;

Мероприятие подпрограммы 2.003 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств областного бюджета план 4893,8 тыс. руб., фактическое исполнение на 4893,8 тыс. руб. реализация мероприятия 100,0%, приобретено 5 жилых помещений;

Решение задачи 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 «Предоставление молодым семьям Удомельского городского округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» план 13539,2 тыс. руб., фактическое исполнение 13217,5 тыс. руб. реализация мероприятия 97,6%, предоставлено выплат на 17 жилых помещений;

Решение задачи 1 подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие Подпрограммы 1.001 – «Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» план 230,0 тыс. руб., фактическое исполнение 230,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100,0%. Помощь получили 9 семей.

Административное мероприятие подпрограммы 1.002 «Проведение консультаций по вопросам оказания социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социально значимых мероприятий» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 2.001 «Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов т.д.» план 638,0 тыс. руб., фактическое исполнение 638,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%:

1.Удомельская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2.Удомельское отделение Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Административное мероприятие подпрограммы 2.002 «Проведение консультаций по вопросам предоставления субсидий общественным организациям».

Решение задачи 3 подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшего поколения» предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» план 2 773,0 тыс. руб., фактическое исполнение на 2773,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

-муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 0,99, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.