## отчет
Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ _«Развитие образования Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы"
( название программы)
за ___2021 год___
(указывается отчетный финансовый год)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Управление образования Администрации Удомельского городского округа __________________________________________________________________
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Управление образования Администрации Удомельского городского округа ________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"
2. Цель - цель муниципальной программы
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
4. Задача - задача подпрограммы
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия (административного мероприятия)
Коды бюджетной классификации | [17 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2020 году
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета | [9 empty] | Дополнительный аналитический код |  |  | план | кассовое исполнение | фактическое исполнение | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений кассового исполнения от плана | причины отклонений фактического исполнения от плана | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | задача подпрограммы |  | направление расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 28 | 29 | 30 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[18 empty] | «Развитие образования Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы" | тыс. руб. | 611454.8 | 599408.6 | 599408.6 | 0.9803 |  |  | 12046.2
[18 empty] | Цель программы 1 "Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счёт эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов" |  |  |  |  | 1 |  | 1
[18 empty] | Показатель цели 1 "Удовлетворенность населения Удомельского городского округа качеством образовательных услуг и их доступностью" | % | 87.8 |  | 87.8 | 1 |  | 1.0201
[18 empty] | Показатель цели 2 "Охват детей в возрасте от 3 до 8 лет различными формами дошкольного образования" | % | 86 |  | 86 | 1
[18 empty] | Показатель цели 3 "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Показатель цели 4 "Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Показатель цели 5 "Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Показатель цели 6 "Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет" | % | 7 |  | 7 | 1
[18 empty] | Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования" | тыс. рублей | 604000.3 | 591985.6 | 591985.6 | 0.98011 |  |  | 12014.7
[18 empty] | Задача 1 «Достижение качества образовательных услуг" | тыс. рублей | 16190.7 | 15129.4 | 15129.4 | 0.93445 |  |  | 1061.3
[18 empty] | Показатель 1 "Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях от общего количества детей 7-17 лет" | % | 86.9 |  | 86.9 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников" | % | 90.8 |  | 90.8 | 1
[18 empty] | Показатель 3 "Доля школьников, обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений" | % | 22.6 |  | 22.6 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  | Мероприятие 1.001 "Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации" | тыс. рублей | 176.1 | 176.1 | 176.1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике" | % | 9 |  | 9 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку" | % | 33.3 |  | 33.3 | 1
[18 empty] | Показатель 3 "Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании" | % | 100 |  | 97 | 0.97
[18 empty] | Административное мероприятие 1.002 "Методическое сопровождение реализации образовательными учреждениями федеральных государственных стандартов" | да-1 нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности учащихся начальных классов" | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 1.003 "Повышение оплаты труда работникам дошкольных учреждений в связи увеличением МРОТ за счет средств областного бюджета" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель1 "Повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланирвано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 1.004 "Повышение оплаты труда работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений учреждений в связи с увеличением МРОТ " | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель1 "Повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 1.005 "Повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений в связи увеличением МРОТ за счет средств областного бюджета " | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 "Повышение оплаты труда работникам дошкольных общеобразовательных учреждений в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 1.006 "Повышение оплаты труда работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений в связи увеличением МРОТ" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 "Повышение оплаты труда работникам дошкольных общеобразовательных учреждений в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |  | Мероприятие 1.007 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» | тыс. руб. | 16014.6 | 14953.3 | 14953.3 | 0.93373 |  | выплаты производятся по фактической численности классных руководителей на отчетную дату | 1061.3
[18 empty] | Показатель 1 Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в целях исполнения постановления Правительства Тверской области от 23.07.2020 № 330-пп | чел. | 180 |  | 180 | 1
[18 empty] | Задача 2 "Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг" | тыс. рублей | 524220.2 | 517383 | 517383 | 0.98696 |  |  | 6837.2
[18 empty] | Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса " | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 |  | Мероприятие 2.001 "Финансовое обеспечение мероприятий капитального ремонта и укрепления материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений". | тыс. рублей | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество организаций в которых будут проведены ремонтные работы" | шт. | 2 |  | 1 | 0.5 |  | Показатель не откорректирован
[18 empty] | Показатель 2 "Доля учащихся обшеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы в общей чиссленности учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования" | % | 41 |  | 17.9 | 0.43659
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 |  | Мероприятие 2.002 "Организационно-методическое сопровождение организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений" | тыс. рублей | 14880.6 | 14207.8 | 14207.8 | 0.95479 |  | Отмена маршрутов в связи с заболеваемостью детей (обучение дистанционно), сменой места жительства обучающихся. МО ТО не разрешило вносить изменения в соглашение | 672.8
[18 empty] | Показатель 1 "Численность обучающихся, охваченных организованным подвозом" | человек | 310 |  | 311 | 1.0032
[18 empty] | Показатель 2 "Доля охвата подвоза к месту обучения и обратно учащихся, проживающих в сельской местности" | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Г |  | Мероприятие 2.003 "Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных образовательных учреждений дошкольного образования" | тыс. рублей | 59689.3 | 59689.3 | 59689.3 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Численность воспитанников учреждений дошкольного образования детей в расчете на 1 педагогического работника" | человек | 11.5 |  | 11.5 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |  | Мероприятие 2.004 "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных образовательных учреждений дошкольного образования" | тыс. рублей | 81818.1 | 81818.1 | 81818.1 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Численность детей дошкольного возраста, охваченных программами дошкольного образования" | человек | 1698 |  | 1694 | 0.99764
9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | Мероприятие 2.005 "Финансовое обеспечение компенсационной части родительской платы за дошкольное образование детей" | тыс. рублей | 11425.4 | 8091.2 | 8091.2 | 0.70818 |  | Выплата компенсации части родительской платы происходит по факту. В связи с пандемией сократилось количество посещений дошкольных учреждений | 3334.2
[18 empty] | Показатель 1 "Количество детей, родители которых получают компенсацию родительской платы за дошкольное образование детей" | чел. | 1592 |  | 1588 | 0.99749
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Г |  | Мероприятие 2.006 «Расходы на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений" | тыс. рублей | 73862.7 | 73862.7 | 73862.7 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности" | человек | 21.9 |  | 21.9 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности" | человек | 5.8 |  | 5.8 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |  | Мероприятие 2.007 «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений" | тыс. рублей | 211989.7 | 211637.9 | 211637.9 | 0.99834 |  |  | 351.8
[18 empty] | Показатель 1 "Расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | рублей | 52355 |  | 78455.7 | 1.4985 |  | увеличение размера норматива; показатель не отрегулирован
9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |  | Мероприятие 2.008 «Финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа» | тыс. рублей | 1116 | 1077.7 | 1077.7 | 0.96568 |  | компенсация выплачивается по фактич еским работникам | 38.3
[18 empty] | Показатель 1 "Количество педагогических работников, получивших компенсационную выплату за жилые помещения, отопление и освещение, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах Удомельского городского округа от общего количества педагогических работников» | чел. | 62 |  | 61 | 0.98387 |  | компенсация выплачивается по фактическим работникам
[18 empty] | Административное мероприятие 2.009 "Методическое сопровождение участия образовательных учреждений в региональных программах софинансирования, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | да-1, нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Количество образовательных учреждений, участвующих в программах софинансирования, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" | шт. | 2 |  | 1 | 0.5 |  | показатель не скорректирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 0 |  | Мероприятие 2.010 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в дошкольных образовательных учреждениях" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланирвано | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации государственной программы "Доступная среда" в общем количестве общеобразовательных учреждений" | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2020 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 0 |  | Мероприятие 2.010 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы "Доступная среда" в дошкольных образователельных учреждениях" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланирвано | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации государственной программы "Доступная среда" в общем количестве дошкольных образовательных учреждений" | % | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Б |  | Мероприятие 2.011 "Финансовое обеспечение материальной помощи педагогам-молодым специалистам" | тыс. рублей | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество молодых специалистов в ОУ" | единиц | 1 |  | 1 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |  | Мероприятие 2.012 "Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу учащихся из средств областного бюджета" | тыс. рублей | 4827.3 | 4827.3 | 4827.3 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 " Доля охвата подвоза к месту обучения и обратно учащихся, проживающих в сельской местности" | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |  | Мероприятие 2.013 "Организация транспортного обслуживания в части приобретения автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств областного бюджета" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество автотранспорта старше 10 лет" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 7 | 0 |  | Мероприятие 2.014 "Приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество автотранспорта старше 10 лет" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |  | Мероприятие 2.015 "Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области дошкольным и общеобразовательным учреждениям" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, использующих средства депутатов Законодательного собрания Тверской области | % | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | В |  | Мероприятие 2.016 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений,находящихся в муниципальной собственности" | тыс. рублей | 1699 | 1689.3 | 1689.3 | 0.99429 |  |  | 9.7
[18 empty] | Показатель 1 "Количество ОУ, в которых проведена замена АПС в соответствии с законодательством" | единиц | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение комплексной безопасности зданий и помещений" | шт. | 12 |  | 10 | 0.83333 |  | показатель не скорректирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | В |  | Мероприятие 2.017 "Оснащение автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в сельской местности,к месту обучения и обратно, необходимыми техническими средствами" | тыс. рублей | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество автобусов, оснащенных видеорегистраторами" | единиц | 31 |  | 19 | 0.6129 |  | техническая ошибка показатель не отрегулирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | Мероприятие 2.018 " Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета" | тыс. рублей | 794.4 | 794.4 | 794.4 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество организаций в которых будут проведены ремонтные работы" | шт. | 2 |  | 1 | 0.5 |  | показатель не скорректирован
[18 empty] | Показатель 2 "Доля учащихся обшеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы в общей чиссленности учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования" | % | 19 |  | 19 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | В |  | Мероприятие 2.019 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности» | тыс. рублей | 925.2 | 925.2 | 925.2 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество ДОУ, в которых проведена замена АПС в соответствии с законодательством" | шт. | 0 |  | 0 | 1 |  | мероприятие не запланировано на 2021 год
[18 empty] | Показатель 2 "Количество ДОУ, в которых проведены мероприятия направленные на повышение комплексной безопасности зданий и помещений" | шт. | 7 |  | 6 | 0.85714 |  | показатель не скорректирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 4 | 0 |  | Мероприятие 2.020 "Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | тыс. рублей | 503.5 | 503.3 | 503.3 | 0.9996 |  |  | 0.2
[18 empty] | Показатель 1 " Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | шт. | 3 |  | 3 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципального образования" | % | 50 |  | 51.8 | 1.036
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |  | Мероприятие 2.021 "Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета" | тыс. рублей | 2010.6 | 2010.6 | 2010.6 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 " Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | шт. | 3 |  | 3 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципального образования" | % | 50 |  | 51.8 | 1.036
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | В |  | Мероприятие 2.022 "Финансовое обеспечение мероприятий капитального и (или) текущего ремонтов муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | тыс. рублей | 87 | 86.9 | 86.9 | 0.99885 |  |  | Дюймовочка окна
[18 empty] | Показатель 1 "Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и (или) текущий ремонты" | шт. | 3 |  | 1 | 0.33333 |  | показатель не скорректирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | В |  | Мероприятие 2.023 "Приобретение, ремонт и содержание спортивных и игровых площадок муниципальных общеобразовательных учреждений" | тыс. рублей | 493.8 | 493.7 | 493.7 | 0.9998 |  |  | 0.1
[18 empty] | Показатель 1 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонты и мероприятия, по содержанию спортивных и игровых площадок" | шт. | 12 |  | 12 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | В |  | Мероприятие 2.024 "« Приобретение, ремонт и содержание спортивных и игровых площадок муниципальных дошкольных образовательных учреждений» | тыс.рублей | 331.8 | 331.8 | 331.8 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонты и мероприятия, по содержанию спортивных и игровых площадок " | шт. | 7 |  | 7 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | В |  | Мероприятие 2.025 "Финансовое обеспечение мероприятий капитального и (или) текущего ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений" | тыс.рублей | 33012.4 | 33012.1 | 33012.1 | 0.99999
[18 empty] | Показатель 1: "Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный и (или) текущий ремонты" | шт. | 2 |  | 3 | 1.5
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | L | 2 | 5 | 5 | 0 |  | Мероприятие 2.026 "Благоустройство зданий муниципальных образовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" | тыс.рублей | 24484.3 | 22054.6 | 22054.6 | 0.90076
[18 empty] | Показатель 1 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" | шт. | 2 |  | 2 | 1
[18 empty] | Задача 3 "Развитие муниципальной системы образования" | тыс. рублей | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля базовых школ, предоставляющих услуги по профильному обучению" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней" | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  | Мероприятие 3.001 "Финансовое обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров" | тыс. рублей | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Количество педагогических работников, прошедших курсы повышение квалификации и (или) профессиональной подготовки" | чел. | 218 |  | 218 | 1
[18 empty] | Административное мероприятие 3.002 "Методическое сопровождение развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений" | да-1 нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, участвующих в сетевом взаимодействии" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Задача 4 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни" | тыс. рублей | 22189.8 | 18073.6 | 18073.6 | 0.8145 |  |  | 4116.2
[18 empty] | Показатель 1 "Доля детей, охваченных организованными формами отдыха" | % | 43.8 |  | 43.8 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля учащихся, охваченных горячим питанием" | % | 92 |  | 92 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | S | 0 | 2 | 4 | 0 |  | Мероприятие 4.001 "Организация отдыха детей" | тыс. рублей | 1200.2 | 1188.3 | 1188.3 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Охват детей в лагерях дневного пребывания от общего количества детей в общеобразовательных учреждениях" | % | 33.3 |  | 33.3 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | S | 0 | 2 | 3 | 0 |  | Мероприятие 4.002 "Предоставление субсидий на организацию горячего питания учащихся начальных классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприятие не предусмотрено на 2021 год
[18 empty] | Показатель 1 "Доля детей начальных классов, охваченных горячим питанием" | % | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б |  | Мероприятие 4.003 "Финансовое обеспечение мероприятий по формированию здорового образа жизни" | тыс. рублей | 120 | 120 | 120 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями" | % | 98 |  | 98 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | В |  | Мероприятие 4.004 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального центра тестирования ГТО" | тыс. руб. | 250 | 249.7 | 249.7 | 0.9988
[18 empty] | Показатель 1 "Количество принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО" | чел. | 229 |  | 195 | 0.85153 |  | показатель не скорректирован
[18 empty] | Показатель 2 "Количество выполнивших нормативы комплекса ГТО" | % | 36 |  | 48 | 1.3333
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |  | Мероприятие 4.005 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области" | тыс. рублей | 2564.9 | 1540.8 | 1540.8 | 0.60073 |  | в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией выезды в загородные лагеря были ограничены
[18 empty] | Показатель 1 "Доля детей, охваченных летней оздоровительной кампанией от общего количества детей в общеобразовательных организациях" | % | 43.8 |  | 43.8 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |  | Мероприятие 4.006 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов из средств областного бюджета" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | мероприяиие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных горячим питанием" | % | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | В |  | Мероприятие 4.007 "Финансовое обеспечение участия в спортивных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней" | тыс. руб. | 474.2 | 474.2 | 474.2 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 Количество спортивных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | ед. | 48 |  | 48 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | L | 3 | 0 | 4 | 0 |  | Мероприятие 4.008 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях» | тыс. руб. | 17580.5 | 14500.6 | 14500.6 | 0.82481 |  | расходование средств по фактическим дето-дням | 3079.9
[18 empty] | Показатель 1 "Доля обучающихся начальных классов, охваченных горячим питанием" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Задача 5 "Создание условий для воспитания гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума" | тыс. рублей | 41313.3 | 41313.3 | 41313.3 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы" | % | 75 |  | 76.7 | 1.0227 |  | Введение новых мест дополнительного образования
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г |  | Мероприятие 5.001 "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей" | тыс. рублей | 33379.1 | 33379.1 | 33379.1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности учащихся" | % | 38 |  | 38 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б |  | Мероприятие 5.002 "Финансовое обеспечение массовых мероприятий муниципального значения, способствующих духовно-нравственному воспитанию детей и формированию гражданской позиции" | тыс. руб. | 370.2 | 370.2 | 370.2 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных массовыми мероприятиями муниципального значения" | % | 56 |  | 56 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | S | 1 | 0 | 8 | 0 |  | Мероприятие 5.003 "Финансовое обеспечение участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах из бюджета Удомельского городского округа" | тыс. руб. | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля восьмиклассников, принявших участие в региональном проекте "Нас пригласили во Дворец" в общей численности обучающихся" | % | 10 |  | 10 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | Мероприятие 5.004 "Организация участия детей и подростков в социально-значимых региональных проектах" | тыс. руб. | 183.4 | 183.4 | 183.4 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля обучающихся 8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, принявших участие в социально-значимых региональных проектах" | % | 95 |  | 95 | 1
[18 empty] | Показатель 2 "Доля семиклассников, принявших участие в региональном проекте "Нас пригласили в Кванториум" | % | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |  | Мероприятие 5.005 Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за счет средств областного бюджета Тверской области | тыс. рублей | 6745.5 | 6745.5 | 6745.5 | 1
[18 empty] | Показатель 1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования | да-1,нет-0 | 1 |  | 1 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | S | 0 | 6 | 9 | 0 |  | Мероприятие 5.006 "Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ от 01.06. 2012 за № 761" | тыс. рублей | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 1
[18 empty] | Показатель 1 Повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования | да-1,нет-0 | 1 |  | 1 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 5.007 "Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования в связи увеличением МРОТ за счет средств областного бюджета " | тыс. рублей | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 "Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | S | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Мероприятие 5.008 "Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования в связи увеличением МРОТ" | тыс. рублей | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 "Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования в связи увеличением минимального размера оплаты труда в целях исполнения Постановления Правительства Тверской области от 21.03.2018 №76-пп" | да-1,нет-0 | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | В |  | Мероприятие 5.009 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации новогодних праздников для детей сотрудников образовательных учреждений" | тыс. рублей | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 Количество участников новогодних праздников | чел. | 0 |  | 0 | 0 |  | мероприятие на 2021 год не запланировано
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | В |  | Мероприятие 5.010 «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений учреждений дополнительного образования, находящихся в муниципальной собственности» | тыс. рублей | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 1
[18 empty] | Показатель 1: Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений | шт. | 2 |  | 2 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | В |  | Мероприятие 5.011 « Приобретение, ремонт и содержание спортивных и игровых площадок учреждений дополнительного образования» | тыс. рублей | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 1
[18 empty] | Показатель 1: Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонты и мероприятия, по содержанию спортивных и игровых площадок | шт. | 2 |  | 2 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | В |  | Мероприятие 5.012 "Укрепление материально-техниеской базы учреждений дополнительного образования" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | меропритие на 2021 год не запланировано
[18 empty] | Показатель 1 : Количество учреждений дополнительного образования , в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Подпрограмма 2 "Обеспечение инновационного характера образования" | тыс. рублей | 394.8 | 394.8 | 394.8 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Задача1 "Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса" | тыс. рублей | 344.8 | 344.8 | 344.8 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в предметных олимпиадах: школьного уровня, муниципального уровня, регионального уровня, федерального уровня" | % | 21 |  | 21 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  | Мероприятие 1.001 "Финансовое обеспечение проведения муниципальных мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, воспитанниками" | тыс. рублей | 184.7 | 184.7 | 184.7 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, проводимых Управлением образования Администрации Удомельского городского округа" | % | 99 |  | 99 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б |  | Мероприятие 1.002 "Финансовое обеспечение поощрения лучших педагогов, работающих в муниципальной сети профильных курсов" | тыс. рублей | 129 | 129 | 129 | 1
[18 empty] | Показатель 1 " Количество муниципальных мероприятий с участием педагогической общественности Удомельского района, проведенных Управлением образования Администрации Удомельского городского округа" | единиц | 15 |  | 15 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | В |  | Мероприятие 1.003 «Финансовое обеспечение участия педагогов и обучающихся в региональных и межрегиональных мероприятиях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»» | тыс. рублей | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 Количество мероприятий, в которых приняли участие педагоги и обучающиеся центра цифрового образования «IT – куб» | шт. | 3 |  | 3 | 1
[18 empty] | Задача 2 "Система информирования граждан о деятельности в сфере муниципального образования" | тыс. рублей | 50 | 50 | 50 | 1 |  |  | 0
[18 empty] | Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, осуществляющих информирование граждан в сфере муниципального образования" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Административное мероприятие 2.001"Опубликование (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности" | да-1 нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1"Доля образовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Административное мероприятие 2.002 "Создание и ведение сайтов образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" | да-1 нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, имеющих свои регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" | % | 100 |  | 100 | 1
[18 empty] | Административное мероприятие 2.003 "Работа органа самоуправления в образовательных организациях, согласно зарегистрированному уставу" | да-1 нет-0 | 1 |  | 1 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда" | % | 100 |  | 100 | 1
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |  | Мероприятие 2.004 "Средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на финансовое обеспечение информационного сопровождения развития образования Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 50 | 50 | 50 | 1
[18 empty] | Показатель 1 "Количество публикаций в средствах массовой информации" | шт. | 0 |  | 4 | 4 |  | показатель не скорректирован
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 7059.7 | 7028.2 | 7028.2 | 0.99554 |  |  | 31.5
[18 empty] | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы Управления образования Администрации Удомельского городского округа | тыс. рублей | 7059.7 | 7028.2 | 7028.2 | 0.99554
9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | С |  | 1.001 Расходы на руководство и управление главного администратора программы (Управления образования Администрации Удомельского городского округа) | тыс. рублей | 7059.7 | 7028.2 | 7028.2 | 0.99554
[6 empty] | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа | [14 empty] | С.В. Алексеева
Note on AK25: Временный: сама считала