|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841  Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45,  Факс: (48 255) 5-40-50  е-mail: [info@udomlya-region.ru](mailto:info@udomlya-region.ru)**;**  raivlast@udomlya-region.ru  ИНН 6908016574 КПП 690801001  ОГРН 1166952075212 ОКПО 06133601  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 |  |  | Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа |

Отчет об оценке эффективности

реализации муниципальной программы муниципального образования

Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» в 2021 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа) в 2021 году проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017  
№ 249-па.

Общий объем расходов на реализацию мероприятий Программы составил  
22 943,3 тыс. рублей, или 100% к плановым бюджетным назначениям  
(22 948,8 тыс. рублей).

Плановые значения всех показателей цели Программы достигнуты, за исключением двух:

1) невыполнение целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения» связано с закрытием микропредприятий в области торговли, так как им трудно конкурировать с федеральными сетями и интернет-магазинами;

2) невыполнение целевого показателя «Сохранность поголовья скота у сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств к уровню прошлого года» связано с закрытием молочно-товарной фермы в СПК «Маяк» и двух крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные результаты исполнения мероприятий Программы:

1. В рамках подпрограммы 1 «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Удомельского городского округа»:

- мероприятие «Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского» исполнено в объеме 324,2 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В мае 2021 года были произведены работы по обработке химическим способом земель Брусовского, Котлованского, Молдинского, Мстинского, Порожкинского, Рядского, Центрального территориальных отделов Управления сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа. Общая площадь обработанных земель составила 18,011 га.

2. В рамках подпрограммы 2 «Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ»:

- мероприятие «Предоставление субсидии из бюджета Удомельского городского округа на поддержку некоммерческих организаций» исполнено в объеме 300,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Выпущено  
52 номера Удомельской газеты;

- мероприятие «Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в телевизионном эфире» исполнено в объеме 546,5 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в радиоэфире» исполнено в объеме 436,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях» исполнено в объеме 1 300,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Предоставление субсидии из областного бюджета на поддержку некоммерческих организаций» исполнено в объеме 884,4 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений;

- мероприятие «Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет» исполнено в объеме  
10,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Редакцией Удомельской газеты приобретен компьютер;

- мероприятие «Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет за счет средств областного бюджета» исполнено в объеме 85,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений.

3. В рамках подпрограммы 3 «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан»:

- мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим банно-прачечные услуги для отдельных категорий граждан в городе Удомля» исполнено в объеме 938,9 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Предоставлена льгота  
382 гражданам;

- мероприятие «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг» исполнено в объеме 16 690,3 тыс. рублей, или 99,9% от плановых бюджетных назначений. Предоставлены субсидии  
2 муниципальным предприятиям: МУП «Удомельские коммунальные системы», МУП «Развитие территорий».

4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по Удомельскому городскому округу за 2021 год составило 791 единицу.

С целью поддержки предпринимателей в 2021 году реализовывались мероприятия подпрограммы 4 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе».

Основные результаты исполнения мероприятий подпрограммы 4:

- мероприятие «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях, проводимых на территории округа» исполнено в объеме 50,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В 2021 году проведены 6 тематических торговых ярмарок в рамках проведения праздников «Масленица», «9 мая», «День защиты детей», «День России», «Яблочный спас», «День Удомельского городского округа» и одна ярмарка выходного дня «Золотая осень», в которых приняли участие более 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. В декабре 2021 года проведен ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка и услуг, наружное оформление окон, балконов (лоджий) и дворовых территорий жилых домов в преддверии Нового Года. Всего на участие в конкурсе поступило 32 заявки, в том числе от субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данного мероприятия произведено поощрение победителей конкурса;

- мероприятие «Создание и развитие школы малого и среднего предпринимательства» исполнено в объеме 30,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. В ноябре 2021 года ООО «Атлант» при поддержке Администрации Удомельского городского округа проведен краткосрочный информационный курс «Школа предпринимательства» в объеме 7 обучающих занятий для начинающих и действующих предпринимателей;

- мероприятие «Предоставление гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» исполнено в объеме 448,1 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Предоставлен грант индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства;

- мероприятие «Предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам предпринимательства и самозанятым на создание собственного дела» исполнено в объеме 100,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Предоставлен грант 2 начинающим индивидуальным предпринимателям на создание собственного дела;

- мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий» исполнено в объеме 100,0 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Профинансированы расходы 3 сельскохозяйственных кооперативов на проведение вакцинации скота – 440 фактических голов;

- мероприятие «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – сельскохозяйственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на оказание поддержки по сохранению поголовья сельскохозяйственных животных» исполнено в объеме 699,9 тыс. рублей, или 100% от плановых бюджетных назначений. Предоставлены субсидии 2 СПК и 1 ПСХК для приобретения комбикормов на 373 условные головы.

В ходе реализации мероприятий Программы все целевые показатели достигнуты, за исключением четырех:

1) невыполнение целевого показателя «Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей при Главе Удомельского городского округа» связано со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) невыполнение целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, принявших участие в обучающих мероприятиях, проводимых Центром «Мой бизнес» Тверской области» связано со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) невыполнение целевого показателя «Количество участников, подавших заявки на получение поручительства в Фонд содействия кредитования малого и среднего предпринимательства Тверской области» связано с отсутствием заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) невыполнение целевого показателя «Количество поголовья скота у сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств к уровню прошлого года» связано с закрытием молочно-товарной фермы в СПК «Маяк» и двух крестьянских (фермерских) хозяйств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из следующих решений:

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно;

- муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде и критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, составил 1, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Индекс достижения плановых значений показателей Программы в отчетном периоде составил 1,020, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Критерий эффективности реализации Программы в отчетном периоде составил 1,020, что находится в пределах от 0,8 до 1,2.

Вывод: Программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Заместитель руководителя отдела экономического развития,

потребительского рынка и предпринимательства

Администрации Удомельского городского округа Е.А. Курасова