| АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Попова, 22, г.Удомля Тверская обл., 171841 Телефон: (48 255) 5-43-35, 5-37-45, Факс: (48 255) 5-40-50 е-mail: raivlast@udomlya-region.ru info@udomlya-region.ru ИНН 6908016574 КПП 690801001 ОГРН 1166952075212 ОКПО 05133601 № ________________ от _______ 2022 на № __________ от _________ 2022 |  |  | Руководителю отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Удомельского городского округа Е.А. Курасовой |
| --- | --- | --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной программы муниципального образования

«Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Разработка документов по территориальному  планированию Удомельского городского округа  на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году была направлена на разработку документов территориального планирования на территории Удомельского городского округа, а именно выполнение работ по реализации Генерального плана Удомельского городского округа и Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа

| 1 | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа |
| --- | --- |
| 2 | Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа |

Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный 2021 год

На реализацию муниципальной программы на начало 2021 года было заложено 1921,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» составлял на начало года  1921,4 тыс. руб, к апрелю 2021финансирование составляло 440,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  2 «Инвестиционная программа  «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» с на 2021 год  финансирование не запланировано.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы  3 «Инвестиционная программа  «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» на 2021 год  финансирование не запланировано.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 «Реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа» предполагалось осуществлять посредством выполнения мероприятий подпрограммы «Разработка материалов  по описанию границ  сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа» на общую сумму 300,0 тыс. руб., (разработка описаний границ 42 сельских населенных пунктов и внесение в ЕГРН сведений о границах  населенных пунктов в настоящее время поставлено на учет 125 сельских населенных пункта (Приложение)

«Разработка материалов  по описанию границ  функциональных зон на территории Удомельского городского округа на  основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа» на общую сумму 140 тыс. руб (стоимость работ снизилась с 1621,4 тыс. руб до 140,0 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур):

- О-2 -зона специализированной общественной застройки

- О-3- зона исторической застройки

- Ж-1- зона застройки индивидуальными жилыми домами сельских н/п

- Ж-3- зона застройки малоэтажными жилыми домами

- Р-1- зона озелененных территорий

- Р-2 – зона отдыха

- П-1 - производственная зона

- П-2 - коммунально-складская зона

- СХ-2- зона садоводческих некоммерческих объединений граждан

- СХ-3 - производственная зона сх предприятий

- С-2 - зона складирования отходов

- С-1- зона кладбищ

- С-3 - зона специального озеленения

- С-4- зона режимных территорий;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 «Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства» осуществлялось проведением административных мероприятий по оказанию муниципальных услуг населению и иные нормативно-правовые акты, показатели которых реализованы полностью, частично с небольшим перевыполнением, за исключением выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, подготовки градостроительных планов, в связи с передачей этих полномочий с 01.01.2021 на региональный уровень.

На решение задачи 1 подпрограммы 2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 2  «Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 1 подпрограммы 3 «Выполнение строительно-монтажных  работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа», задачи 2 подпрограммы 3 «Обеспечение исполнения  полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» в прошедшем году  финансирование не осуществлялось.

Исполнение мероприятий муниципальной программы

| Мероприятия муниципальной программы |  | Плановое Исполнение (тыс. руб) | Фактическое исполнение (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка материалов по описанию границ сельских населенных пунктов на основании Генерального плана Удомельского городского округа | 300,00 | МК №120 т 11.05.2021 ГБУ «Центр Кадастровой оценки» на сумму 300 тыс.руб |
| 2. | Разработка материалов по описанию границ функциональных зон на территории Удомельского городского округа на основании Правил землепользования и застройки Удомельского городского округа | 140,0 | МК № 83 от 31.03.2021 С ООО ИП Сихарулидзе-Герман Гурамович г. Санкт-Петербург на сумму 140 тыс.руб |
| 3. | ИТОГО: | 440,00 | 440,00 |
| Вывод: Муниципальная программа исполнена полностью |  |  |  |

Оценка возможности использования запланированных

финансовых ресурсов и достижения запланированных значений  показателей

муниципальной программы

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на начало 2021 года составила 1921,4 руб, и в связи с проведением конкурсных процедур (по мероприятию  93701130810012004Б) к апрелю 2021 года  (решение Удомельской городской Думы от 22.04.2021 № 545) общая сумма финансирования составляла 440,0 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне  способствует достижению положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

IФГП (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил _1_ (мероприятия программы выполнены в полном объеме,

IПГП (индекс достижения плановых значений показателей  муниципальной программы  в отчетном периоде) составил _0,89_;

КГП (критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде) составил _0,89_;

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде _эффективная_.

Руководитель отдела строительства и архитектуры

Администрации Удомельского городского округа			     И.Б. Михайлова

5-35-33