## Приложение 3
"Приложение к муниципальной программе муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019 - 2023 год"
Отчет
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019 - 2023 год"
(наименование муниципальной программы)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городскогй округ отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2. Цель - цель муниципальной программы 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы (административные мероприятия) подпограммы и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программ в 2021
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | код целевой статьи расходов бюджета | [9 empty] | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы |  |  | номер показателя
[7 empty] | программа |  | подпрограмм | задача подпрограммы |  | направление расходов
[29 empty] | план | касовое исполнение | фактическое исполнение | Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |  | 32 | 33 | 34
[27 empty] | Программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019 -2023 годы", всего | тыс. рублей | 150362.2 | 143717.2 | 145227.3 | 0.96585 | Оплата за фактически выполненые работы
[27 empty] | Цель Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Удомельского городского округа | - | - | - | -
[27 empty] | Показатель 1 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | % | 0 | 0 | 0 | 1
[27 empty] | Показатель 2 "Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" | км | 3 | 3 | 3 | 1
[27 empty] | Показатель 3 "Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования" | тыс.пасс. км | 5027.1 | 5027.1 | 5027.1 | 1
[27 empty] | Показатель 4 "Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения на территории Удомельского городского округа" | ед. | 15 | 15 | 15 | 1
[27 empty] | Показатель 5 "Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам" | ед. | 248 | 248 | 248 | 1
[27 empty] | Показатель 6 "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнолорожного сообщения с г. Удомля, в общей численности населения Удомельского городского округа" | % | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1
[27 empty] | Подпрограмма 1 "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 126470.7 | 120564.9 | 121608.1 | 0.9533 | Оплата за фактически выполненые работы, оплата в январе 2022
[27 empty] | Задача 1 подпрограммы 1 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 126470.7 | 120564.9 | 121608.1 | 0.9533 | Оплата за фактически выполненые работы, оплата в январе 2022
[27 empty] | Показатель задачи 1 "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с организациями , в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | % | 100 | 100 | 100 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности до сельских населенных пунктов" | тыс. рублей | 12237.3 | 11374.6 | 12237.3 | 0.9295 | Оплата в январе 2022
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.001 "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов" | км | 629.397 | 629.4 | 629.397 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 12239.2 | 12239.2 | 12239.2 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.002 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, по которым переданы полномочия органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» | км | 198.1 | 198.1 | 198.1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.003 «Содержание улично-дорожной сети в городе Удомля» | тыс. рублей | 15405.2 | 15324.7 | 15405.2 | 1.0053
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.003 "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории населенного пункта города Удомля" | км | 86.97 | 87 | 86.97 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.004 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в т.ч. парковок и проведение лабораторных исследований» | тыс. рублей | 307.5 | 207.5 | 307.5 | 0.6748
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.004 "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, в т.ч парковкам" | шт. | 3 | 3 | 3 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.005 «Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров на территории г. Удомля» | тыс. рублей | 1508.7 | 1508.7 | 1508.7 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.005 "Площадь оборудованных тротуаров на территории г. Удомля" | м | 686 | 686 | 686 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.006 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | тыс. рублей | 2936.5 | 2936.5 | 2936.5 | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1.006 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 10а" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1.006 "Площадь отремонтированной дворовой территории по пр. Энергетиков, д. 7" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 3 мероприятия 1.006 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 12" | м2 | 0 | 1507.3 | 1507.3 | 1
[27 empty] | Показатель 4 мероприятия 1.006 "Площадь отремонтированной дворовой территории по пр. Энергетиков, д. 2" | м2 | 2186.6 | 2186.6 | 2186.6 | 1
[27 empty] | Показатель 5 мероприятия 1.006 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Попова, д. 19" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.007 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета» | тыс. рублей | 4781.6 | 4781.6 | 4781.6 | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1.007 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 10а" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1.007 "Площадь отремонтированной дворовой территории по пр. Энергетиков, д. 7" | м2 | 0 | 0 | 0 | 1
[27 empty] | Показатель 3 мероприятия 1.007 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 12" | м2 | 0 | 1507.3 | 1507.3 | 1
[27 empty] | Показатель 4 мероприятия 1.007 "Площадь отремонтированной дворовой территории по пр. Энергетиков, д. 2" | м2 | 2186.6 | 2186.6 | 2186.6 | 1
[27 empty] | Показатель 5 мероприятия 1.007 "Площадь отремонтированной дворовой территории по ул. Попова, д. 19" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.008 «Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования» | тыс. рублей | 11833 | 11833 | 11833 | 1 | Оплата за фактически выполненые работы
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1.008 "Площадь отремонтированной автодороги по ул. Энтузиастов" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1.008 "Площадь отремонтированной автодороги по ул. Попова" | м2 | 0 | 0 | 0 | 1
[27 empty] | Показатель 3 мероприятия 1.008 "Площадь отремонтированной автодороги по пр. Курчатова" | м2 | 30023.5 | 30023.5 | 30023.5 | 1
[27 empty] | Показатель 4 мероприятия 1.008 "Площадь отремонтированной автодороги пер. Автодорожный (проезды к МБОУ УСОШ № 4)" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 5 мероприятия 1.008 "Площадь отремонтированной автодороги ул. Энтузиастов (проезд к МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова)" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.009 «Ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета» | тыс. рублей | 51113.8 | 46251.2 | 46251.2 | 0.90487 | Оплата за фактически выполненые работы
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1.009 "Площадь отремонтированной автодороги по ул. Энтузиастов" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1.009 "Площадь отремонтированной автодороги по ул. Попова" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 3 мероприятия 1.009 "Площадь отремонтированной автодороги по пр. Курчатова" | м2 | 30023.5 | 30023.5 | 0 | 1
[27 empty] | Показатель 4 мероприятия 1.009 "Площадь отремонтированной автодороги пер. Автодорожный (проезды к МБОУ УСОШ № 4)" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель 5 мероприятия 1.009 "Площадь отремонтированной автодороги ул. Энтузиастов (проезд к МБОУ УСОШ № 2 им. Сергея Ступакова)" | м2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.010 «Ремонт автомобильных дорог на территории г. Удомля» | тыс. рублей | 13080.6 | 13080.6 | 13080.6 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.010 "Площадь отремонтированной автодороги" | м2 | 8700.6 | 8700.6 | 8700.6 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.011 «Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на территории Удомельского городского округа» | тыс. рублей | 532.2 | 532.2 | 532.2 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.011 "Количество отремонтированных мостовых сооружений" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Б | [10 empty] | Мероприятие подпрограммы 1.012 «Выполнение работ по очистке ливнево-дренажной канализации и водопропускных труб» | тыс. рублей | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.012 "Протяженность прочищенных ливнево-дренажной канализации и водопропускных труб" | пог.м | 1400 | 1400 | 1400 | 1
[27 empty] | Задача 2 подрограммы 1 "Проведение обследования автомобильных дорог и сооружений на них на территории Удомельского городского округа" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Показатель задачи 2 "Количество проведенных обследований автомобильных дорог и сооружений на них на территории Удомельского городского округа" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2
[27 empty] | Административное мероприятие 2.001 "Проведение работ по обследованию автомобильных дорог общего пользования" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 2.001 "Общая протяженность обследоваемых автомобильных дорог общего пользования" | км | 1167.17 | 1167.17 | 1167.17 | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2.002 "Разработка муниципальных правовых актов Удомельского городского округа в рамках сохранности автомобильных дорог общего пользования местного знатения" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 2.002 "Количество разработанных муниципально-правовых актов" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Подпрограмма 2 "Организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 23891.5 | 23152.3 | 23619.2 | 0.96906
[27 empty] | Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие автомобильного транспорта» | тыс. рублей | 23891.5 | 23152.3 | 23619.2 | 0.96906
[27 empty] | Показатель задачи 1 "Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом" | тыс. человек | 372.2 | 372.2 | 372.2 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 1.001"Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 4525.1 | 4080.7 | 4472 | 0.90179 | Оплата за фактически выполненые работы
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.001 "Количество муниципальных маршрутов перевозок на территории Удомельского городского округа" | шт. | 10 | 10 | 10 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | [10 empty] | Мероприятие 1.002 "Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа" | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель мероприяти 1.002 "Количество регулярных муниципальных маршрутов перевозок Удомельского городского округа" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | [10 empty] | Мероприятие 1.003 "Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок сверх минимальных социальных требований,установленных Правительством Тверской области" | тыс.рублей | 1266.1 | 1146.3 | 1259.1 | 0.90538 | Оплата за фактически выполненые работы
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.003 "Количество муниципальных маршрутов перевозок Удомельского городского округа" | ед. | 3 | 3 | 3 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | Мероприятие 1.004 "Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Удомельского городского округа за счет средств областного бюджета" | тыс.рублей | 18100.3 | 17925.3 | 17888.1 | 0.99033
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.004 "Количество муниципальных маршрутов перевозок Удомельского городского округа" | ед. | 10 | 10 | 10 | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Б | [10 empty] | Мероприятие 1.005 "Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Удомельского городского округа" | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Показатель мероприятия 1.005 "Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Удомельского городского округа" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Задача 2 подпрограммы 2 "Работа с обращениями жителей Удомельского городского округа по организации перевозок пассажирова и багажа автомоибльным транспортом на территории Удомельского городского округа" | ед. | 10 | 10 | 10 | 1
[27 empty] | Показатель задачи 2 "Количество обращений граждан по вопросам транспорта" | ед. | 40 | 40 | 40 | 1
[27 empty] | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 "Проведение работ по определению пассажиропотока на муниципальных маршрутах на территории Удомельского городского округа" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 2.001 "Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования" | тыс.пасс. км | 5027.1 | 5027.1 | 5027.1 | 1
[27 empty] | Административное мероприятие подпрограммы 2.002 "Проведение совещаний по транспортной безопасности на территории Удомельского городского округа" | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1
[27 empty] | Показатель мероприятия 2.002 " Количество проведенных совещаний по транспортной безопасности на территории " | ед | 4 | 4 | 4 | 4

## Лист1
Программа, всего
Программная часть
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Цель 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.003 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)