## Приложение 4
Приложение 4
к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы"
( название программы)
за 2021 год
(указывается отчетный финансовый год)
Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ - Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2.Цель - цель муниципальной программы 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2021 году
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета | [21 empty] | план |  | фактическое исполнение | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений кассового исполнения от плана | причины отклонений фактического исполнения от плана | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано
кассовое исполнение
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | задача подпрограммы |  | направление расходов |  |  |  |  | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы |  |  | номер показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[27 empty] | Программа, всего | тыс. рублей | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Цель программы: "Повышение общественного порядка и общественной безопасности на территории Удомельского городского округа" | - | - | - | - | - | - | - | -
[27 empty] | Показатель 1 "Количество зарегистрированных преступлений на территории Удомельского городского округа" | единиц | 347 | - | 347 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 "Уровень общественной безопасности населения Удомельского городского округа" | % | 95 | - | 95 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Подпрограмма 1 "Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 1 Подпрограммы 1 "Профилактика совершения правонарушений и преступлений в общественных местах" | тыс. рублей | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 Задачи 1 "Количество преступлений, совершенных в общественных местах" | единиц | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | [10 empty] | Мероприятие 1 "Предоставление компенсаций членам добровольной народной дружины Удомельского городского округа, участвовавшим в охране общественного порядка" | тыс. рублей | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 1 "Количество компенсаций, полученных членами народной дружины Удомельского городского округа" | единиц | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 мероприятия 1 "Численность народных дружинников" | единиц | 15 | - | 15 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | [10 empty] | Мероприятие 2 "Размещение изготовленных баннеров на рекламных щитах" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 2 "Количество размещенных баннеров" | единиц | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Административное мероприятие 3 "Проведение рейдов по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 адмнистративного мероприятия 3 "Количество проведенных рейдов" | единиц | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Б | [10 empty] | Мероприятие 4 "Организация видео-фото наблюдения на территории Удомельского городского округа" | тыс. рублей | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 4 "Количество приобретенных камер-фотоловушек" | единиц | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 2 Подрограммы 1 "Профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 Задачи 2 "Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления" | единиц | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Проведение воспитательных мероприятий с лицами, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 1 "Количество проведенных воспитательных мероприятий" | единиц | 15 | - | 15 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Организация трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Покзатель 1 административного мероприятия 2 "Количество трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы" | человек | 6 | - | 6 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 3 Подпрограммы 1 "Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 Задачи 3 "Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними" | единиц | 5 | - | 5 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Создание временных специализированных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 1 "Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет" | человек | 180 | - | 180 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Организация и проведение творческих, спортивных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодёжи" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 2 "Количество проведенных мероприятий" | единиц | 20 | - | 20 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 3 "Распространение информационной продукции по профилактике правонарушений и преступлений, формированию здорового образа жизни среди учащихся в образовательных учреждениях" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 3 "Количество распространенной информационной продукции профилактической направленности в образовательных учреждениях" | единиц | 1000 | - | 1000 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 4 "Организация проведения образовательными учреждениями профилактической работы по формированию здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 4 "Увеличение численности детей из числа "групп риска", состоящих на учете в образовательных учреждениях, вовлекаемых в дополнительную занятость" | % | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 5 "Организация проведения образовательными учреждениями профилактической работы по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 5 "Снижение численности учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОУУП МО МВД России "Удомельский" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 5 "Снижение численности учащихся, состоящих на учете в "группе риска" образовательных учреждений" | % | 6 | - | 6 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 6 "Проведение семинаров, лекций и бесед среди учащихся образовательных учреждений и их родителей по профилактике правонарушений и преступлений, формированию здорового образа жизни" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 6 "Количество проведенных семинаров, лекций бесед" | единиц | 50 | - | 50 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 6 "Снижение численности семей и детей, состоящих на учете, как находящиеся в социально-опасном положении" | % | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 7 "Организация совершенствования деятельности образовательных учреждений по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 7 "Увеличение численности привлеченных в мероприятия несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на различных формах профилактического учета" | % | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 7 "Снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступления и общественно-опасные деяния" | % | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 8 "Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в образовательных учреждениях" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 8 "Количество школьных служб примирения" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 8 "Увеличение показателей положительных результатов рассмотрения конфликтов службы примирения" | % | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 9 "Организация и проведение межведомственных рейдов (КДН и ЗП при Администрации Удомельского городского округа, МО МВД России "Удомельский", ГБУ КЦСОН Удомельского городского округа) с целью выявления: а) безнадзорного появления несовершеннолетних в общественных местах; б) подростков-нарушителей; в) взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных действий; г) работников торговли, допускающих факты продажи спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним; д) фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; е) фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 9 "Количество проведенных медведомственных рейдов" | единиц | 30 | - | 30 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 10 "Реализация комплексных индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 10 "Количество реализованных индивидуальных программ" | единиц | 70 | - | 70 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 10 "Количество состоящих на учете несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" | человек | 60 | - | 60 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 11 "Распространение информационно-методических материалов для специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе по просвещению родителей (законных представителей) несовершеннолетних" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 11 "Количество информационно-методических материалов, распространенных среди специалистов, работающих с несовершеннолетними и их родителями" | единиц | 30 | - | 30 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Задача 4 Подпрограммы 1 "Взаимодействие с правоохранительными органами и гражданским обществом" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0
[27 empty] | Показатель 1 Задачи 4 "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Удомельский городской округ" | % | 75 | - | 75 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 1 "Выделение жилья для участковых уполномоченных полиции, обеспечение участковых уполномоченных полиции помещениями для работы на обслуживаемых участках, их ремонту и материально-техническому оснащению" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 1 "Количество выданного жилья для участковых уполномоченных полиции" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 2 административного мероприятия 1 "Количество предоставленных помещений для деятельности участковых уполномоченных полиции" | единиц | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 2 "Информирование населения о реализации муниципальной программы" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 административного мероприятия 2 "Количество отчетов и сообщений о реализации муниципальной программы, размещенных в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Административное мероприятие 3 "Организация деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Удомельского городского округа" | (да-1/нет-0) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1
[27 empty] | Показатель 1 мероприятия 3 "Количество проведенных заседаний Межведомственной комисии по профилактике правонарушений на территории Удомельского городского округа" | единиц | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 1
Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
[12 empty] | Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : | [19 empty] | 1
[12 empty] | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: | [19 empty] | 1
[12 empty] | Критерий эффективности реализации муниципальной программы: | [19 empty] | 1
Критерий выполнения в рамках программы основных показателей стратегии и (или) программы социально - экономического развития Тверской области:
| ______________________________Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) | [31 empty] | ___________ |  | Чесунов В.В.
[12 empty] | "15" февраля 2022 г. | [20 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)

## Приложение 3
Приложение 3
к Порядку приняти решений о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ
Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
« __________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Удомельский городскогй округ__________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ
2. Цель - цель муниципальной программы 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код | [9 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы (административные мероприятия) подпограммы и их показатели | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, (N - 1) год | Годы реализации программы |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | код целевой статьи расходов бюджета | [9 empty] | программа |  | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы |  |  | номер показателя
[7 empty] | программа |  | подпрограмм | задача подпрограммы |  | направление расходов
[30 empty] | N год | (N+1) год | (N+2) год | (N+3) год | значение | год достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34
[27 empty] | Программа, всего | тыс. рублей
[27 empty] | Программная часть | тыс. рублей
[27 empty] | Цель 1 (наименование) | -
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Цель 2 (наименование) | -
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Подпрограмма 1 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Задача 1 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Мероприятие 1.001 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Мероприятие 1.002 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Задача 2 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Мероприятие 2.001 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Административное мероприятие 2.002 (наименование) | (да - 1/нет - 0)
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Мероприятие 2.003 (наименование) | тыс. рублей
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей
[27 empty] | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. рублей
[27 empty] | 1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы) | тыс. рублей
[27 empty] | 1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей
[27 empty] | 1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей
2. Административные мероприятия подпрограммы
[27 empty] | Административное мероприятие 2.001 (наименование) | (да - 1/нет - 0)
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Административное мероприятие 2.002 (наименование) | (да - 1/нет - 0)
[27 empty] | Показатель 1 (наименование) | единица измерения
[27 empty] | Показатель 2 (наименование) | единица измерения

## Лист1
Программа, всего
Программная часть
Цель 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Цель 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Подпрограмма 1 (наименование)
Задача 1 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 1.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Задача 2 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Мероприятие 2.003 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Обеспечивающая подпрограмма
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы
1.001. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы)
1.002. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
1.003. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы)
2. Административные мероприятия подпрограммы
Административное мероприятие 2.001 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)
Административное мероприятие 2.002 (наименование)
Показатель 1 (наименование)
Показатель 2 (наименование)