Приложение к постановлению Администрации Удомельского городского округа от 12.11.2021 № 1384-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Удомельский городской округ «на 2022 - 2027 годы»

«Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа

на 2022 – 2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования Удомельский городской округ

| Наименование муниципальной программы | «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2022 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Удомельского городского округа |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы – 3 275,8 тыс. руб. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского городского округа. 2022 год – 629,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 629,3 тыс. руб. 2023 год – 529,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 529,3 тыс. руб. 2024 год – 529,34 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 529,3 тыс. руб. 2025 год – 529,34 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 529,3 тыс. руб. 2026 год – 529,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 529,3 тыс. руб. 2027 год – 529,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 529,3 тыс. руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

Основной проблемой в области охраны окружающей среды на территории Удомельского городского округа является решение вопросов, относящихся к сфере обращения с отходами производства и потребления. Ежегодно в Удомельском городском округе образуются новые очаги с несанкционированным размещением твердых коммунальных отходов. Это ведет к накоплению загрязняющих веществ в почвах, к изменениям состава грунтовых вод, что в конечном итоге отрицательно влияет на качество жизни граждан. За прошедшее десятилетие количество несанкционированных свалок увеличилось более чем в 2 раза.

Проблема рационального использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды, утилизации отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения, необходимость повышения экологической грамотности и культуры населения Удомельского городского округа путём повышения информационного обеспечения, подтверждают острую необходимость разработки муниципальной программы, реализация которой будет способствовать оздоровлению экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации в Удомельском городском округе.

Реализация данной муниципальной программы позволит осуществить мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, а населению войти в систему экологического просвещения и воспитания экологической культуры путем развития навыков рационального природопользования.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Удомельского городского округа с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Данная муниципальная программа разработана с целью обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Мероприятия муниципальной программы рассчитаны на решение основных задач в области охраны окружающей среды на территории Удомельского городского округа, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, повышение уровня комфортности проживания в Удомельском городском округе. Решение поставленных задач предусматривает привлечение средств из бюджета Удомельского городского округа.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

Основной проблемой в сфере охраны окружающей среды является:

1) сбор, переработка и утилизация твердых коммунальных отходов.

Причинами возникновения проблем в сфере охраны окружающей среды Удомельского городского округа являются:

1) загрязнение территорий твердыми коммунальными отходами в результате возросшего количества образуемых отходов от населения и предприятий, а также антропогенного воздействия;

2) несовершенство системы сбора, утилизации и переработки твердых коммунальных и строительных отходов, в частности:

- отсутствие технологического процесса переработки отходов и их потребления;

- захоронение твердых коммунальных отходов в качестве основного способа их утилизации;

3) низкий уровень экологического образования и культуры населения.

Подраздел III

Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей;

2) сокращение количества несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

3) увеличение количества проводимых экологических субботников;

4) информированность населения об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Удомельского городского округа.

Раздел II

Цель муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Показатель, характеризующий достижение цели муниципальной программы:

1) снижение негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду.

Перечень и значение показателя цели муниципальной программы по годам ее реализации приведен в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Подраздел I

Перечень подпрограмм

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующей подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа».

Подраздел II

Перечень задач подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа» связана с решением следующих задач:

Задача 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду»;

Задача 2 «Обеспечение возможности получения достоверной информации об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Удомельского городского округа».

Решение Задачи 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду» оценивается с помощью следующих показателей:

1) сокращение объёмов несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов;

2) сокращение площади, занимаемой несанкционированными свалками твердых коммунальных отходов.

Решение Задачи 2 «Обеспечение возможности получения достоверной информации об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Удомельского городского округа, повышение экологического воспитания населения Удомельского городского округа» оценивается с помощью следующих показателей:

1) информированность населения о деятельности Администрации Удомельского городского округа по вопросам охраны окружающей среды;

2) удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Удомельского городского округа;

3) количество проведенных экологических субботников на территории Удомельского городского округа».

Перечень и значения показателей задач подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа» по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел III

Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

в разрезе по годам реализации муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа», составляет 3 275,8 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду» | Задача 2 «Обеспечение возможности получения достоверной информации об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Удомельского городского округа» |  |
| 2022 | 629,3 | 0,0 | 629,3 |
| 2023 | 529,3 | 0,0 | 529,3 |
| 2024 | 529,3 | 0,0 | 529,3 |
| 2025 | 529,3 | 0,0 | 529,3 |
| 2026 | 529,3 | 0,0 | 529,3 |
| 2027 | 529,3 | 0,0 | 529,3 |
| Всего: | 3 275,8 | 0,0 | 3 275,8 |

Подраздел IV

Перечень мероприятий подпрограммы

Решение Задачи 1 «Обеспечение снижения негативного воздействия от несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на окружающую среду» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1 «Ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов;

Мероприятие 2 «Организация видео-фото наблюдения на территории Удомельского городского округа»;

Административное мероприятие 3 «Проведение экологических субботников».

Решение задачи 2 «Обеспечение возможности получения достоверной информации об экологическом законодательстве и состоянии окружающей среды Удомельского городского округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1 «Взаимодействие со средствами массовой информации по повышению информированности населения Удомельского городского округа в сфере охраны окружающей среды»;

Административное мероприятие 2 «Проведение экологических субботников».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Удомельского городского округа» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па (далее – Порядок).

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия администратором муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы;

3) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет Администрация Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Подраздел III

Внесение изменений в программу

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в Отдел экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении изменений в муниципальную программу Отделом экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня его вступления в силу.

Раздел V

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) отсутствие профессионального менеджмента;

2) изменение задач структурных подразделений, участвующих в реализации муниципальной программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

1) совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

1) изменение финансирования.

Способом ограничения внешних рисков являются:

1) своевременное внесение изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы;

2) контроль за ходом выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется Администрацией Удомельского городского округа на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VI

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Удомельского городского округа совместно с Финансовым Управлением Администрации Удомельского городского округа, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ (приложение 5 к Порядку).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

3) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение:

1) о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

2) о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы с очередного финансового года;

3) о досрочном прекращении муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.