Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от \_\_.\_\_.2021 № \_\_\_\_-па

«Приложение

к постановлению Администрации

Удомельского городского округа

от 11.03.2019 № 312-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДО 2023 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий  | Срок реализации | Необходимый объем финансирования, источники финансирования тыс. рублей | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель |
| **Направление I. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** |
| **Целевой вектор 1.1 Гармоничное развитие личности** |
|  | Задача 1. Обеспечение качественного образования |
| 1 | Ремонт фасадов зданий, замена светильников, замена сантехники, замена оконных блоков, установка видеонаблюдения, косметические ремонты, ремонт кровли, приобретение мебели, установка теневых навесов, замена линолеума, установка пропускных турникетов, восстановление асфальтового покрытия, приобретение оборудования | до 2023 года | 43 000,0Софинансирование (Федеральный бюджет РФ, Бюджет субъекта РФ, Бюджет Удомельского городского округа, внебюджетные источники) – (далее федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) | Создание современной материально-технической базы ОУ и обеспечение комплексной безопасности | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 2 | Открытие дошкольной группы в ДОУ для детей в возрасте до 1 года | до 2021 года | 250,0местный бюджет | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему курсов ПК, Фестиваля открытых уроков по ФГОС, организацию сетевого взаимодействия ОУ | до 2023 года | 1 000,0местный бюджет | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 4 | Охват учителей НСУР не менее 50% | до 2023 года | 250,0местный бюджет | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников (НСУР) | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 5 | Использование возможностей РЭШ (Российской электронной школы)Развитие дистанционного обучения одаренных детей, детей с ОВЗ | до 2023 года | Не требуется | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 6 | Организация работы базовых ОУ по инклюзивному образованию, в том числе дистанционного обучения детей с ОВЗ Организация работы Службы ранней помощи, консультационных пунктов для детей с ОВЗ и их родителей | ежегодно | 150,0местный бюджет | Создание условий для качественного инклюзивного образования детейУчастие в Федеральной программе «Доступная среда» | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 7 | Организация работы Центров игровой поддержки ребенка, лекотек на базе всех ДОУОрганизация работы консультационных пунктов для детей, не посещающих детский сад, и их родителей | ежегодно | Не требуется | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, получающих дошкольное образование в семье, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 8 | Реализация программ дополнительного образованияВыявление, развитие и поддержка одаренных детей:- организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий различных направлений (олимпиады, конкурсы, фестивали и т.п.);- организация и проведение приемов одаренных детей у Главы Удомельского городского округа по итогам учебного года;- чествование отличников;- чествование медалистовОрганизация участия педагогических работникови детей в социально-значимых проектах («Школа Росатома», «Слава созидателям» и др.) | ежегодно | 1 000,0местный бюджет и внебюджетные источники | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 9 | Организация работы детского технопарка (ранее - «Кванториум») | до 2023 года | 104 000,0внебюджетные источники | Развитие инженерных, исследовательских навыков и изобретательского мышления детей  | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 10 | Организация работы площадок ОУ, базовой школы по духовно-нравственному воспитанию детей (УГ №3)Организация ухода за памятными местами, обелискамиОрганизация и проведение муниципальных мероприятий соответствующей тематики | ежегодно | 1 552,0местный бюджет | Реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| 11 | Организация работы муниципальной сети профильных курсов и предпрофильной подготовкиОрганизация работы площадок Удомельского городского округаОрганизация целевого обучения | ежегодно | 500,0местный бюджет | Осуществление ранней профессиональной ориентации школьников | Руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Содействие культурному и духовному развитию |
| 12 | Создание современной материально-технической базы учреждений культуры | до 2023 года | 66 000,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС), тревожная кнопка, ремонт фасадов зданий, замена светильников, замена сантехники, замена оконных блоков, установка видеонаблюдения, косметические ремонты, ремонт кровли, приобретение мебели, замена линолеума, восстановление асфальтового покрытия – МБУК «Удомельская клубная система», МКУК «Удомельская ЦБС», МБОУ ДО «Удомельская ДШИ» | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 13 | Создание комфортных условий для занятий в творческих коллективах | до 2023 года | 3 000,0местный бюджет | Улучшение материально-технической базы | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 14 | Внедрение новых методов работы с участниками творческих коллективов | до 2023 года  | 100,0местный бюджет | Повышение квалификации работников через систему курсов ПК | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 15 | Создание комфортной доступной среды для людей с ОВЗ | до 2023 года  | 200,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет) | Участие в Федеральной программе «Доступная среда» | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 16 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития одаренных детей | до 2023 года  | 100,0местный бюджет | Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий различных направлений (конкурсы, фестивали и т.п.)Организация и проведение приемов одаренных детей у Главы Удомельского городского округа по итогам года | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 17 | Реализация Стратегии духовно-нравственного воспитания детей | ежегодно | 200,0местный бюджет | Организация и проведение муниципальных мероприятий соответствующей тематики | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 18 | Обеспечение детских музыкальных, художественных школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | до 2023 года | 2 000,0участие в программах, областной бюджет | Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ ДО «Удомельская ДШИ» | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 19 | Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских населенных пунктов, развитие муниципальных библиотек | до 2021 года | 10 000,0Финансирование (федеральный бюджет) | Ремонты в учреждениях культуры расположенных в сельской местности | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 20 | Создание виртуальных концертных залов | до 2021 года | 500,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет) | Организация системной работы по поддержке и созданию виртуальных концертных залов | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 21 | Создание модельной библиотеки | до 2023 года | 10 000,0Финансирование (федеральный бюджет) | Организация системной работы по поддержке и созданию модельной библиотеки | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 1.2 Укрепление здоровья и долголетие** |
| Задача 1. Развитие физической культуры и спорта |
| 22 | Подготовка кадров для организаций культуры | ежегодно | 200,0местный бюджет | Организация работы целевого поступления по соответствующим направлениям | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа |
| 23 | Привлечение населения к участию в спортивных мероприятиях | до 2023 года | 500,0местный бюджет | Организация большего количества спортивных мероприятий | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа |
| 24 | Создание комфортных условий для развития туризма на территории УГО | до 2023 года | 500,0местный бюджет | Организация информационного освещенияОбустройство мест притяжения туристов: установка знаков туристической навигации, создание инфраструктуры | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Профилактика заболеваний |
| 25 | Проведение информационно-коммуникационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний | постоянно | 200,0местный бюджет | Размещение в СМИ информации о значимости здорового образа жизни. Пропаганда спорта. Изготовление информационных буклетов | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 26 | Реализация проекта «Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в муниципальном образовании Удомельский городской округ» | до 2023 года | 2 000,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет) | Обустройство спортивного комплекса для сдачи норм ГТО. Привлечение населения к сдаче норм ГТО | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 1.3 Гражданственность и патриотизм** |
| Задача 1. Развитие городского общественного самоуправления |
| 27 | Объединение усилий органов местного самоуправления, бизнеса и населения в решении насущных городских проблем, осуществлении гуманитарной политики, меценатства, добровольческих гражданских инициатив, направленных на создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном образовании Удомельский городской округ | постоянно | Не требуется | Создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном образовании Удомельский городской округ | Администрация Удомельского городского округа |
| Задача 2. Формирование патриотизма и активной жизненной позиции в молодежной среде |
| 28 | Реализация проектов по развитию лидерского потенциала молодежи в муниципальном образовании Удомельский городской округ | постоянно | Не требуется | Выявление лидеров молодежного сообщества. Создание молодежного Совета | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 29 | Вовлечение молодежи в реализацию социальных и инновационных проектов в сферах образования, науки, культуры, технологий, в международные творческие, научные и спортивные объединения | постоянно | Не требуется | Информационное сопровождение проектов, в которых может принять участие молодежь | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 30 | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ | до 2023 года | 600,0местный бюджет | Организация ухода за памятными местами, обелискамиОрганизация и проведение муниципальных мероприятий соответствующей тематики | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 31 | Проведение образовательных программ в целях повышения предпринимательских компетенций в молодежной среде, подготовки молодежных бизнес-команд и вовлечения активной молодежи в предпринимательскую деятельность | постоянно | Не требуется | Проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов по повышению предпринимательской культуры | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 3. Эффективная межкультурная коммуникация и политкорректность |
| 32 | Создание условий для конструктивного взаимодействия между людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения | постоянно | Не требуется | Проведение мероприятий с привлечением в них для участия разных групп населения независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 4. Открытое информационное пространство |
| 33 | Создание условий для эффективного взаимодействия различных слоев городского сообщества с использованием электронных технологий | до 2023 года | Не требуется | Эффективное взаимодействие различных слоев городского сообщества с использованием электронных технологий  | Руководитель отдела организационной работы и муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа  |
| 34 | Реализация мероприятий по модернизации официального сайта муниципального образования Удомельский городской округ и актуализация размещенной информации | до 2023 года | Не требуется | Постоянная корректировка, наполнение сайта актуальной информацией, приведение в соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к оформлению и наполняемости сайта | Руководитель отдела организационной работы и муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа  |
| **Направление II. КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА** |
| **Целевой вектор 2.1. Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик** |
|  | Задача 1. Территориальное развитие муниципального образования Удомельский городской округ |
| 1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Разработка документов по территориальному планированию» муниципального образования Удомельский городской округ | до 2023 года | Подлежит уточнению | Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов, расположенных на территории Удомельского городского округаПостановка на государственный кадастровый учет функциональных зон, определенных Правилами землепользования и застройки Удомельского городского округа | Руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  |
| 2 | Благоустройство паркаим. Венецианова | до 2023 года | 88 000,0Софинансирование (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) | Повышение уровня благоустройства общественных пространств, формирование положительного имиджа Удомельского городского округа, создание благоприятной среды для проживания населения округа | Руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Совершенствование архитектурного облика и городского (сельского) ландшафта |
| 3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа» | до 2023 года | Подлежит уточнениюместный бюджет, внебюджетные источники | Повышение уровня санитарного содержания территорий Удомельского городского округаСоздание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населенияУлучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорииОбеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 4 | Реконструкция Обелиска Победы воинам-удомельцам, погибшим в Великой Отечественной войне (проспект Энергетиков) | до 2023 года | 10 000,0местный бюджет, внебюджетные источники | Повышение патриотизма у населения Удомельского городского округа, уровня благоустройства общественных пространств, формирование положительного имиджа Удомельского городского округа, создание благоприятной среды для проживания населения округа | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  |
| 5 | Благоустройство Парка Победы | до 2023 года | Подлежит уточнению |
| 6 | Благоустройство зоны отдыха «Аэродром» | до 2023 года | Подлежит уточнению | Выполнение мероприятий по благоустройству территории и дополнительная установка элементов благоустройства |
| Задача 3. Обеспечение безопасности зданий, сооружений и техническое обслуживание |
| 7 | Капитальный ремонт помещений бани МП города Удомля «Новые традиции»:- замена кафельной плитки стен и пола, замена лавок, ремонт бассейна | до 2021 года | 2 000,0внебюджетные источники | В целях обеспечения безопасности здания и помещений | Директор МП города Удомля «Новые традиции» |
| 8 | Ремонт помещений кафе «Каспий» и магазина «Фазенда» МП города Удомля «Новые традиции» | до 2021 года | 500,0внебюджетные источники | В целях обеспечения безопасности здания и помещений | Директор МП города Удомля «Новые традиции» |
| 9 | Проведение мероприятий по ремонту и техническому перевооружению административного здания Администрации УГО:- установка пожарной сигнализации в административном здании;- косметический ремонт коридоров и санитарных узлов административного здания;- ремонт фасада административного здания;- установка видеонаблюдения в административном здании  | до 2023 года | 12 941,0местный бюджет, внебюджетные источники | Улучшение материально-технического состояния здания Администрации УГО; обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности здания | Руководитель МКУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения»Руководитель отдела организационной работы и муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 4. Сохранение историко-культурного наследия |
| 10 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования Удомельский городской округ | постоянно | Подлежит уточнениювнебюджетные источники | Создание единого реестра памятников, расположенных на территории Удомельского городского округа. Печать буклетов. Косметический ремонт объектов культурного значения муниципального значения. Уборка и благоустройство территорий расположения памятников | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округаРуководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 2.2 Качественная инфраструктура жизнеобеспечения** |
| Задача 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |
| 11 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа» | до 2023 года | 143 102,16местный бюджет, внебюджетные источники | Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в северной части города Удомля Удомельского городского округа | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 12 | Контроль и сопровождение реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Удомельского городского округа | до 2023 года | Не требуется | Повышение качества услуг по теплоснабжению, водоснабжению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  |
| 13 | Развитие системы холодного водоснабжения и водоотведения | до 2023 года | Подлежит уточнениюСофинансирование (областной бюджет, местный бюджет) | Повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  |
| 14 | Строительство сети теплоснабжения в северной части г. Удомля | до 2023 года | 23 700,0внебюджетные источники | Повышение качества услуг по теплоснабжению, а также повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| 15 | Реконструкция внутридомовых электрических сетей в многоквартирных домах северной части города и перевод домов с газовых электроплит на электрические | до 2020 года | 8 678,1внебюджетные источники | Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  |
| 16 | Поддержание надежности системы электроснабжения:Реконструкция подстанции ПС 35 кВ «Удомля-2» | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение качества услуг системы электроснабжения | Директор МУП города Удомля «Горэлектросеть»  |
| 17 | Выполнение работ с инженерными сетями коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения):- проведение инвентаризации и паспортизациисуществующих сетей;- постановка на учет бесхозяйных сетей;- определение вариантов использования имущества: передача во владение, пользование: в хозяйственное ведение, в концессию, в аренду | до 2023 года | Подлежит уточнению | Учет, оформление и государственная регистрация права собственности на имущество, вовлечение его в гражданский оборот, совершенствование системы его сохранности и содержания | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округаМУП «Развитие территорий» |
| - капитальный ремонт водопроводных сетей д. Шептуново | до 2020 года | 1 000,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населениюПовышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - капитальный ремонт водопроводных сетей д. Копачево | до 2020 года | 1 400,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в населенных пунктах Удомельского городского округа | до 2023 года | 3 000,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| -модульные станции очистки воды с гидроаккумулятором 1500 литров в комплекте(4 штуки) с. Молдино,пос. Еремково, пос. Брусово, пос. Мста, д. Выскодня,д. Ивановское | до 2020 года | 8 560,0внебюджетные источники | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - модульные станции с гидроаккумулятором 500 литров в комплекте (5 штук):д. Шептуново – 2 шт.,д. Выскодня – 2 шт.,д. Покровское – 1 шт. | до 2020 года | 17 000,0внебюджетные источники | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 18 | Повышение качества услуг водоотведения:- строительство самотечной, напорной канализации и КНС в северной части г. Удомля;- строительство напорного коллектора от КНС северной части г. Удомля до очистных сооружений | до 2021 года | Подлежит уточнениювнебюджетные источники | Повышение качества услуг водоотведения для населения Удомельского городского округа | Директор МУП «Удомельские коммунальные системы»  |
| 19 | Достройка и реконструкция КОС-3 очереди (КОС - канализационные очистные сооружения) | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение качества услуг водоотведения для населения Удомельского городского округа | Директор МУП «Удомельские коммунальные системы»  |
| 20 | Реконструкция сетей уличного освещения в Удомельском городском округе, переход на энергосберегающие светильники | до 2023 года | Подлежит уточнению | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населениюПовышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 21 | Газификация Удомельского городского округа | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Обеспечение оптимальной доступности населения медицинскими организациями, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| 22 | Ремонт ФАПов и врачебных амбулаторий | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение качества оказания медицинских услуг | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 3. Совершенствование инфраструктуры потребительского рынка и гостеприимства |
| 23 | Создание условий для оптимального размещения объектов потребительского рынка, обеспечивающих развитие различных видов, форм и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, территориальную доступность товаров и услуг | постоянно | Не требуется | Удовлетворение спроса населения на товары и услуги при обеспечении их безопасности и повышении качества обслуживания  | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| 24 | Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность | до 2023 года | Подлежит уточнению | Создание туристического бренда. Проведение событийных мероприятий | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 4. Совершенствование улично-дорожной сети |
| 25 | Мероприятия по автодорогам местного значения:- проведение инвентаризации автодорог по месту их расположения;-паспортизация автодорог, постановка их на государственный кадастровый учет и государственная регистрация;- формирование земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог;- уточнение перечня автомобильных дорог | до 2023 года | Подлежит уточнению | Учет, оформление и государственная регистрация права собственности на имущество, совершенствование системы его сохранности и содержания. | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| 26 | Реализация мероприятий по обустройству парковочных мест | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение качества жизни населения и привлекательности территории | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| 27 | Создание пешеходных улиц и велосипедных дорожек | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение качества жизни населения и привлекательности территории | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| 28 | Повышение технического состояния автодорог общего пользования местного значения, ремонт автомобильных дорог | до 2023 года | 187 784,6Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Повышение качества содержания и безопасности движения по автомобильным дорогам. Повышение качества жизни населения и привлекательности территории | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| - ремонт дорог д. Дубище;- капитальный ремонт дороги д. Свирка – Карасино;- капитальный ремонт дороги д. Лишутино;- ремонт подъездной дороги кладбище Сельцо Карельское (250 метров);- ремонт дороги д. Старое(200 метров);- ремонт дороги пос. Мстаул. Лесная;- ремонт дороги с. Котлован;- ремонт дороги с заменой водопропускной трубыд. Мосты, д. Рудеево;- ремонт дороги пос. Брусово;- ремонт дорог д. Бережок;- ремонт дорог д. Гайново;- ремонт дорог д. Порожки;- ремонт дороги д. Кожино;- ремонт дороги с. Молдино;- ремонт дороги д. Ряд;- ремонт дороги Ново-Еремково;- ремонт дороги д. Новково;- ремонт дороги д. Липячи | до 2023 года | 53 300,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Улучшение инвестиционной привлекательности территории Удомельского городского округаПовышение безопасности условий для участников дорожного движенияОбеспечение текущего содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| **Целевой вектор 2.3 Доступное и комфортное жильё** |
| Задача 1. Обеспечение доступным жильём семей со средним достатком |
| 29 | Обеспечение жильём молодых семей | ежегодно | 2 800,0 в год | Сохранение численности населения Удомельского городского округа | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 30 | Обеспечение жильём малоимущих многодетных семей | ежегодно | 30% от стоимости жилья (в зависимости от количества членов многодетной семьи от 627,3 до 1 000,0) | Сохранение численности населения Удомельского городского округа | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 2.4 Расселение аварийного жилищного фонда** |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| 31 | Предоставление выкупной цены собственникам жилых помещений, находящихся в аварийном жилищном фонде | до 2023 года | Подлежит уточнению  | Сокращение аварийного жилищного фонда | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 32 | Обследование многоквартирных домов | ежегодно | Подлежит уточнению | Выявление аварийного жилищного фонда | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 33 | Приобретение жилых помещений для расселения потенциальных аварийных домов (ул. Пионерская, д. 9, ул. Ленина, д. 5) | до 2023 года | Подлежит уточнению | Обеспечение безопасного проживания граждан | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Проведение реконструкции многоквартирных домов |
| 34 |  Разработка проектно-сметной документации:- ул. Левитана, д. 3а,- д. Ряд, д. 15,- ул. Энтузиастов, д. 12,- д. Порожки, д. 67, д. 68,- д. Ряд, д. 3, д. 7 | до 2023 года | Подлежит уточнению | Обеспечение безопасного проживания граждан | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 35 | Проведение реконструкции:- ул. Энтузиастов, д .12,- д. Ряд, д. 15. | до 2023 года | Подлежит уточнению | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 2.5 Проведение капитального ремонта двухэтажных домов Удомельского городского округа** |
| Задача 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан |
| 36 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов | до 2023 года | Подлежит уточнению | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 2.6 Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности** |
| Задача 1. Благоустройство и «зеленое» строительство |
| 37 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа» | ежегодно | 376,0местный бюджет | Снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источниковСнижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспортаСнижение негативного воздействия на окружающую среду от размещения коммунальных отходов | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Задача 2. Обеспечение экологической и техногенной безопасности |
| 38 | Обеспечение воспроизводства и охраны от пожаров, защиты от вредителей и болезней лесов на территории муниципального образования Удомельский городской округ | постоянно | Подлежит уточнению | Устойчивое использование, эффективная охрана, защита и воспроизводство лесов в границах Удомельского городского округа | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 39 | Экологическая реабилитация, предупреждение загрязнения и засорения водных объектов, предотвращение и ликвидация негативного воздействия вод | постоянно | Подлежит уточнению | Создание условий для обеспечения благоприятных экологических условий для жизни населения Удомельского городского округа. Повышение защищенности населения и объектов экономики от паводков и другого негативного воздействия вод | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| 40 | Участие в оптимизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Удомельский городской округ | постоянно | Подлежит уточнению | Увеличение доли отходов, направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, в общем объеме образовавшихся отходов | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 41 | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуацийРаспространение системы оповещения на всю территорию Удомельского городского округа. | постояннодо 2023 года | 12 000,0местный бюджет | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС» |
| Задача 3. Повышение личной и общественной безопасности |
| 42 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа» | до 2023 года | Подлежит уточнению | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС»Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - расчистка и углубление пожарных водоемов | до 2023 года | 402,0местный бюджет, внебюджетные источники | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС»Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - строительство здания депо для размещения пожарного автомобиля д. Казикино,д. Порожки, с. Котлован | до 2023 года | 1 500,0местный бюджет, внебюджетные источники | Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - опашка населенных пунктов | до 2023 года | 1 777,0местный бюджет | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС»Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - закупка пожарного оборудования | до 2023 года | 575,0местный бюджет | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС»Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| - оборудование площадок с твердым покрытием для подъездов пожарных автомобилей | до 2023 года | 1 200,0местный бюджет,внебюджетные источники | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС»Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 43 | Создание службы экстренного вызова «112» УГО:- строительство прямых каналов связи ЕДДС с ДДС коммунальных служб Удомельского городского округа;- приобретение оборудования и программного обеспечения для службы | до 2023 года | 400,0Федеральный и областной бюджеты | Оперативное реагирование на возникающие экстренные и чрезвычайные ситуации | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС» |
| 44 | Оснащение аварийно-спасательной службы:- приобретение оборудования для службы;-дооборудование службы | до 2023 года | 18 100,018 200,0местный бюджет | Эффективное и быстрое реагирование на ЧС природного и техногенного характера, особенно в отдалённых территориальных отделах, с учётом местных особенностей | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС» |
| 45 | Запасы гражданской обороны:- хозяйственное, продовольственное снабжение;- строительное снабжение | до 2023 года | 191,0504,0местный бюджет | Своевременное и качественное первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС» |
| 46 | Оборудование Класса гражданской обороны: - приобретение оборудования (компьютер, принтер, интерактивная доска, столы и т.д.) | до 2023 года | 256,0местный бюджет | Повышение качества обучения населения действиям в условиях ЧС мирного и военного времени, уровня морально-психологического состояния в условиях угрозы и возникновения ЧС | Руководитель МКУ «Управление ГОЧС» |
| 47 | Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры.Установка пожарной сигнализации в 11 сельских домах культуры | до 2023 года | 1 400,0Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Создание условий защищенности объектов с массовым пребыванием людей | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной Администрации Удомельского городского округа Руководитель управления по работе с сельскими территориями Администрации Удомельского городского округа |
| 48 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, внедрение технических средств регулирования дорожного движения, оборудование аварийно-опасных участков автомобильных дорог стационарным освещением | до 2023 года | 22 798,5Софинансирование (областной бюджет, местный бюджет), внебюджетные источники | Упорядочение и улучшение условий дорожного  движения транспортных средств и пешеходов Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| **Направление III. Рост благосостояния населения на основе инновационного развития экономики** |
| **Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы** |
|  | Задача 1. Привлечение и реализация инвестиционных проектов |
| 1 | Создание ТОСЭР на территории Удомельского городского округа | до 2023 года | Подлежит уточнению | Получение статуса ТОСЭРРадикальное повышение инвестиционной привлекательности Удомельского городского округа путем придания части территории города статуса ТОСЭР (ориентированной на энергоемкое производство), предполагающего широкий перечень налоговых льгот для резидентов, а также путем повышения качества инженерной инфраструктуры путем ее модернизации с привлечением средств федеральных институтов развития | Администрация Удомельского городского округа |
| 2 | Реализация инвестиционныхпроектов на территории муниципального образования Удомельский городской округ за счет средств частных инвесторов | постоянно | Подлежит уточнениювнебюджетные источники | Подстанция мощностью 80 МВт, имеющая прямое технологическое присоединение к КАЭС, подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта индустриального парка в Удомельском городском округе с Правительством Тверской области.Разработка комплексного инвестиционного плана развития территории парка, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  |
| 3 | Мониторинг инвестиционных площадок других районов Тверской области и регионов Российской Федерации  | постоянно | Не требуется | Владение актуальной ситуацией | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| 4 | Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования Удомельский городской округ через доступные органам местного самоуправления инструменты | постоянно | Не требуется | Создание в муниципальном образовании благоприятного инвестиционного климата, т.е. среды, совокупности условий, определяющих степень привлекательности муниципальной экономики | Руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Содействие развитию агропромышленного комплекса |
| 5 | Предоставление субсидий на поддержку АПК:- для увеличения объемов производства продукции отраслей растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;- предоставление субсидии по реализации мероприятий по грантовой поддержке граждан в отрасли сельского хозяйства;- на приобретение сельскохозяйственной техники или оборудования | до 2023 года | Подлежит уточнениюместный бюджет | Темпы прироста объемов производстваСоздание новых рабочих мест | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| 6 | Реализация подпрограммы «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Удомельского городского округа» муниципальной программы «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа»:- финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского;- финансирование расходов на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий;- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных | до 2023 годадо 2020 годадо 2020 годп | Подлежит уточнениюместный бюджет | Локализация и ликвидация очагов распространенияборщевика Сосновского на территории Удомельского городского округа, исключение случаев травматизма среди населения Обеспечение лекарственными средствами, предотвращение карантинных и особо опасных болезней животных | Руководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| 7 | Строительство новых и модернизация имеющихся животноводческих комплексов | до 2023 года | Подлежит уточнению | Создание новых рабочих мест, расширение налоговой базы муниципалитета, наполнение рынка территории УГО молоком и мясом, ликвидация современной зависимости от внешних поставок | Сельскохозяйственные организации |
| Задача 3. Содействие развитию предпринимательства |
| 8 | Оказание информационной и консультационной поддержки в целях развития инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  | до 2023 года | Подлежит уточнению | Развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа |
| **Целевой вектор 3.2 Повышение уровня жизни населения** |
| Задача 1. Развитие рынка труда |
| 9 | Участие в проведении на территории муниципального образования Удомельский городской округ государственной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения | постоянно  | Не требуется | Трудоустройство безработных и ищущих работу граждан | Директор Центра занятости населения Удомельского городского округа  |
| 10 | Создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Не требуется | Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями | Директор Центра занятости населения Удомельского городского округа  |
| 11 | Оказание содействия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, испытывающих трудности в поиске работы | постоянно  | Не требуется | Знакомство с рабочими профессиями, приобщение к полезному труду, получение первых профессиональных навыков и адаптация к трудовой деятельности | Руководитель Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 2. Повышение реальных доходов населения |
| 12 | Мониторинг в рамках полномочия комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Удомельского городского округа по вопросам задолженности заработной платы, уплате налогов, осуществления предпринимательской деятельности. | постоянно  | Не требуется | Обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Удомельского городского округа | Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| 13 | Реализация мероприятий по федеральной программе «Доступная среда» для создания условий беспрепятственного доступа людей различных категорий инвалидности | до 2023 года | Подлежит уточнению | Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 14 | Усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению- оказание помощи малоимущим гражданам;- оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ежегодно | Подлежит уточнению | Увеличение уровня жизни населения, находящегося в трудной жизненной ситуации  | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| 15 | Приобретение помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями | постоянно | Подлежит уточнениюСофинансирование (федеральный бюджет, областной бюджет) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Руководитель отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа  |
| **Целевой вектор 3.3 Эффективное управление муниципальными ресурсами** |
| Задача 1. Рациональное использование муниципальной собственности |
| 16 | Реализация мер, направленных на максимальное вовлечение объектов недвижимости, и земельных участков, включенных в состав муниципальной собственности муниципального образования в экономический оборот:- выявление бесхозяйного (ликвидного) имущества для последующей постановки на учет как имущество казны;- снос ветхого бесхозяйного имущества;-определение вариантов использования имущества: приватизация, перевод нежилого в жилое, передача в аренду, безвозмездное пользование;- техническая паспортизация имущества, постановка его на государственный кадастровый учет и государственная регистрация, оценка рыночной стоимости объектов;-реализация имущества | постоянно | Подлежит уточнению | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, повышение доходов бюджета от эффективного использования объектов муниципальной казны, вовлечение его в гражданский оборот | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| 17 | Реализация мер, направленных на обеспечение повышения уровня доходов бюджета муниципального образования Удомельский городской округ от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | постоянно | Подлежит уточнению | Повышение доходов бюджета Удомельского городского округа | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| 18 | Обеспечение надлежащего содержания объектов нежилого фонда казны Удомельского городского округа:- передача в аренду, безвозмездное пользование помещений в зданииул. Попова, д. 22, г. Удомля;- рассмотрение вопроса по дальнейшему использованию здания по пр. Энергетиков,д. 22, г. Удомля (приватизация, реконструкция, аренда);- рассмотрение вопроса по использованию помещений в зданиях: г. Удомля,ул. Венецианова, д. 5;пр. Курчатова, д. 10А;пр. Курчатова, д. 8 (возможности перепланировки нежилых помещений в жилые);- ремонт фельдшерско-амбулаторных пунктов (ФАПов) и их передача ФМБА (ремонт, сбор документов, взаимодействие с ФМБА). | до 2023 года | Подлежит уточнению | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ, повышение доходов бюджета от эффективного использования объектов муниципальной казны, вовлечение его в гражданский оборот, совершенствование системы его учета, сохранности и содержания | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| 19 | Реализация Закона Тверской области от 07.12.2011№ 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»:- постановка граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории Удомельского городского округа, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков; | до 2023 года | Не требуется | Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей | Руководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| - формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям | Подлежит уточнению |
| 20 | Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерно-транспортной инфраструктурой в д. Выскодня | до 2023 года | 55 003,0 | Обустроенная инфраструктураОбеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, водоснабженияОбеспечение возможности подключения 45 жилых домов к централизованным системам инженерных коммуникацийПовышение экономической эффективности и качества оказания коммунальных услугОбеспечение возможности подключения 45 жилых домов к централизованным системам водоснабжения, электроснабженияОбеспечение улично-дорожной сетью в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог | Руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округаРуководитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа  |
| 21 | Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям инженерно-транспортной инфраструктурой, в Юго-Западном районе г. Удомля | до 2023 года | 968 870,0 | Обустроенная инфраструктураОбеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, водоснабженияОбеспечение возможности подключения 415 жилых домов к централизованным системам инженерных коммуникацийПовышение экономической эффективности и качества оказания коммунальных услугОбеспечение возможности подключения 415 жилых домов к централизованным системам водоснабжения, электроснабженияОбеспечение улично-дорожной сетью в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог | Руководитель отдела строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округаРуководитель отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа |
| Задача 2. Эффективный финансовый менеджмент |
| 22 | Формирование и реализация планов мероприятий по развитию налоговой базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Удомельский городской округ | ежегодно | Не требуется | Получение дополнительных доходных источников для решения вопросов местного значения | Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа  |
| 23 | Определение основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики в части местных налогов | ежегодно | Подлежит уточнению | Выявление дополнительных доходных источников за счет развития местных налогов | Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа  |
| 24 | Реализация мероприятий, направленных на снижение муниципального долга | постоянно | Подлежит уточнению | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности, погашение бюджетного кредита в установленный срок. Оздоровление и стабилизация финансового положения муниципального образования Удомельский городской округ | Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа  |
| Задача 3. Совершенствование системы управления Удомельского городского округа |
| 25 | Выполнение комплекса мероприятий по реализации документов стратегического планирования муниципального образования Удомельский городской округ | до 2023 года | Не требуется | Обеспечение наиболее эффективного достижения целей, эффективного решения задач социально-экономического развития Удомельского городского округа | Заместители Главы Администрации Удомельского городского округаОрганы Администрации Удомельского городского округа |
| 26 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельского городского округа | ежегодно | Не требуется | Определение степени достижения поставленных в программах целей и задач, принятие объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год | Руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа Руководитель Финансового Управления Администрации Удомельского городского округа  |

»