Приложение

к муниципальной программе муниципального образования

Удомельский городской округ

«Разработка документов по территориальному планированию

Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы»

**Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ**

**«Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы»**

**Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ – Администрация Удомельского городского округа**

*Принятые обозначения и сокращения:*

1. *Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ.*
2. *Цель – цель муниципальной программы*
3. *Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы*
4. *Задача – задача подпрограммы*
5. *Мероприятие – мероприятие подпрограммы*
6. *Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы*
7. *Показатель – показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
|  | | |  | |  | | Код целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | значение | Год достижения |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | программа | | подпрограмма | Задача подпрограммы | | Направление расходов | | | | | программа | | подпрограмма | Цель программы | Задача подпрограммы | Мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | | | Номер показателя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа, всего** | **тыс. рублей** | **1577,0** | **1362,5** | **6713,9** | **9653,4** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программная часть** | **тыс. рублей** | **1577,0** | **1362,5** | **6713,9** | **9653,4** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы "обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития территорий Удомельского городского округа" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 1 "Разработка Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | единиц | - | 2 | - | 2 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели программы 2 "Утверждение Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | единиц | - | 2 | - | 2 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 3: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории Удомельского городского округа; | Тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 4: Разработка проекта планировки, развития, инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки для многодетных семей); | Тыс. руб. | 100 | 0 | 0 | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель цели 5: Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков выделяемых для многодетных семей; | Кол. семей |  |  |  | 45 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **1577,0** | **-** | **-** | **1577,0** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение исполнения, полномочий в области градостроительства" | **тыс. рублей** | **1550,0** | **-** | **-** | **15 50,0** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Наличие разработанного и утвержденного Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных проектов планировки и межевания территории; | единиц | - | - | 3 | 3 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных карт-планов границ населенных пунктов на территории Удомельского городского округа» | единиц | - | - |  | 10 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество выданных разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | единиц | 35 | 35 | 35 | 105 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных градостроительных планов земельных участков» | единиц | 28 | 28 | 28 | 84 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных муниципально-правовых актов об установлении, изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ» | единиц | 30 | 30 | 30 | 90 | 2020 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **1450,0** | **-** | **-** | **1450,0** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Согласование и утверждение разработанного Генерального плана на территории Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 1.003 "Разработка и утверждение ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 1.004 " Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства и разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» | единиц | 35 | 35 | 35 | 105 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 1.005 " Разработка градостроительных планов земельных участков**»** | единиц | 28 | 28 | 28 | 84 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 1.006 " Разработка муниципально-правовых актов об установлении, изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных участков, принятых в соответствии с ПЗЗ» | единиц | 30 | 30 | 30 | 90 | 2020 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.007. "Разработка проекта планировки, развития, инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки для многодетных семей) | Тыс. руб. | **100,0** | **-** | **-** | **100,0** | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 1 "Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования территории Удомельского городского округа» | **тыс. рублей** | **27,0** | **0** | **00** | **27,0** | 2018 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 2.001 "Разработка местных нормативов градостроительного проектирования на территории Удомельского городского округа" | **тыс. рублей** | **27,0** | **0** | **0** | **27,0** | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»; | **тыс. рублей** | **0,0** | **120,6** |  | **120,6** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы 2  Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» с целью последующей реализации проекта. | **тыс. рублей** | **0,0** | **120,6** |  | **120,6** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 1 "Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 2 "Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 3 "Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 4 "Выполнение проектных работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель задачи подпрограммы 5 "Прохождение государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" | % | - | 100 | - | 100 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 2.001  Составление технического задания на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа | % | 100 | - | - | 100 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие подпрограммы 2.002  Формирование пакета документов для участия в конкурсе на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа | % | 100 |  |  | 100 | 2018 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.003  Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;  Удомельского городского округа | Тыс.руб | **0,0** |  |  | **0,0** | 2018 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 2.004  Прохождение государственной экспертизы материалов проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа | Тыс.руб | - | **120,6** |  | **120,6** | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»»; | Тыс. руб |  | **1241,9** | **6713,9** | **7955,8** | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы 3  Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» | Тыс. руб |  | **1241,9** | **6713,9** | **7955,8** | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение возможности подключения земельных участков многодетных граждан к централизованным системам инженерных коммуникаций холодного водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» ; | Кол-во участков |  | 45 |  | 45 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 «обеспечение надежного ибесперебойного электроснабжения земельных участков выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа. | Кол-во  участков |  |  | 45 | 45 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспечение улично-дорожной сетью и уличным освещением земельных участков, выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского округа | Кол-во  участков |  |  | 45 | 45 | 2020 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 3.001  «Строительство магистральных сетей водопровода, сетей электроснабжения ЛЭП – 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Тыс.руб |  | **1241,9** |  | **1241,9** | 2019 |
| 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы 3.002  Строительство улично-дорожной сети (автомобильной дороги III класса сложности) с линиями наружного освещения 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» | Тыс.руб |  |  | **6713,9** | **6713,9** | 2020 |