## сентябрь
Приложение № 4
к РГ БП 10.3/07-01/2017
Утверждаю
Начальник управления распределительных сетей
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
А.В.Каретников
"________" ___________________________ 2021 г.
План-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на сенябрь 2021 года
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
| д. Загорье | полностью | КТП№006 "Загорье" | 2021-09-01 | 9:00 | 2021-09-01 | 18:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 12 | Удомельский РЭС | TP010-0064945 | Х102 | 113.115
| д. Дритуни | полностью | КТП №099 "Дритуни" | 2021-09-01 | 9:00 | 2021-09-01 | 18:00 | покраска ТП, восстановление надписей, ремонт силового трансформатора. | 8 | Удомельский РЭС | TP010-0066025 | Х102 | 113.115
| д.Быки | частично | ВЛ 0,4кВ "Водокачка" КТП№221 "Быки" | 2021-09-01 | 9:00 | 2021-09-01 | 18:00 | Выправка опор, Перетяжка провода 0,38кВ. | 10 | Удомельский РЭС | VN004-69005180 | Х101 | 113, 105
| д.Иваньково, д. Григорево | полностью | КТП №026 "Иванньково-Григорево" | 2021-09-02 | 9:00 | 2021-09-02 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 10 | Удомельский РЭС | TP010-0065044 | Х102 | 113.115
| д. Высходня | частично | ВЛ 0,4кВ "Деревня" ЗТПП №070 "Высходня Клуб" | 2021-09-02 | 9:00 | 2021-09-06 | 17:00 | Замена опор, выправка опор, перетяжка провода 0,38кВ. | 100 | Удомельский РЭС | VN004-69004696 | Х101 | 107, 119, 105
| п. Порожки | частично | КТП №103 "Порожки детсад" | 2021-09-03 | 9:00 | 2021-09-03 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 20 | Удомельский РЭС | TP010-0065479 | Х102 | 113.115
| д. Касково | частично | КТП №114 "Касково Магазин" | 2021-09-06 | 9:00 | 2021-09-06 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 15 | Удомельский РЭС | TP010-0065753 | Х102 | 113.115
| п.Ряд | частично | КтП №127 "Ряд мастерские" | 2021-09-07 | 9:00 | 2021-09-07 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 5 | Удомельский РЭС | TP010-0065847 | Х102 | 113.115
| д. Климатино | полностью | КТП №365 "Климатино" | 2021-09-07 | 9:00 | 2021-09-07 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей, ремонт силового трансформатора. | 10 | Удомельский РЭС | TP010-0075413 | Х102 | 113.115
| д. Мушино | частично | КТП №128 "Мушино" | 2021-09-08 | 9:00 | 2021-09-08 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 15 | Удомельский РЭС | TP010-0065856 | Х102 | 113.115
| д.Покровское | частично | ВЛ 0,4кВ "Деревня" КТП №348 "Покровское" | 2021-09-08 | 9:00 | 2021-09-09 | 17:00 | Замена опор, выправка опор, перетяжка провода 0,38кВ. | 160 | Удомельский РЭС | VN004-69005125 | Х101 | 107, 119, 105
| д.Зарьково | полностью | КТП №129 "Зарьково" | 2021-09-09 | 9:00 | 2021-09-09 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 20 | Удомельский РЭС | TP010-0065864 | Х102 | 113.115
| д. Михайлово | частично | ВЛ 0,4кВ "Клуб" КТП№ 358 "Михайлово катеджи" | 2021-09-10 | 9:00 | 2021-09-13 | 17:00 | перетяжка провода, расчистка, восстановление надписей. | 15 | Удомельский РЭС | VN004-69005147 | Х101
| д. Архангельское | полностью | МТП №140 "Архангельское" | 2021-09-14 | 9:00 | 2021-09-14 | 17:00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 5 | Удомельский РЭС | TP010-0065994 | Х102 | 113.115
| д. Торфяное | полностью | КТП №143 "Торфяное" | 2021-09-16 | 9:00 | 2021-09-16 | 17-00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 15 | Удомельский РЭС | TP010-0066048 | Х102 | 113.115
| д.Мушино | полностью | ВЛ 0,4кВ "Деревня" КТП №128 "Мушино" | 2021-09-16 | 9:00 | 2021-09-16 | 17-00 | перетяжка провода, расчистка, восстановление надписей. | 14 | Удомельский РЭС | VN004-69004850 | X101 | 113, 105
| д.Шептуново | полностью | ВЛ 0,4кВ "Деревня" КТП №347 "Шептуново" | 2021-09-16 | 9:00 | 2021-09-16 | 17-00 | выправка опор, перетяжка провода 0,38кВ. | 25 | Удомельский РЭС | VN004-69005123 | X101 | 113, 105
| д.Михайлово | частично | КТП №339 "Михайлово" | 2021-09-17 | 9:00 | 2021-09-17 | 17-00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 12 | Удомельский РЭС | TP010-0075302 | X102 | 113.115
| д. Перхово | частично | ВЛ 0,4кВ "Деревня-1" КТП №069 "Перхово-1" | 2021-09-17 | 9:00 | 2021-09-17 | 17-00 | перетяжка провода, расчистка, восстановление надписей. | 56 | Удомельский РЭС | VN004-69004720 | Х101 | 115
| д. Чутково | полностью | ВЛ 0,4кВ "Чутково" КТП №054"Высходня ЗСП" | 2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-30 | 17-00 | перетяжка провода, расчистка, восстановление надписей. | 60 | Удомельский РЭС | VN004-69004724 | Х101 | 115
| д.Глазачи, д.Млёво | полностью | КТП №155 "Глазачи" КТП №170 "Млёво" | 2021-09-21 | 9:00 | 2021-09-21 | 17-00 | покраска ТП, восстановление надписей. | 10 | Удомельский РЭС | TP010-0066887 | X102 | 113.115
| п. Молддино | частично | ВЛ 0,4кВ "ул. Труда" КТП№ 283 "Дом Культуры" | 2021-09-10 | 9:00 | 2021-09-10 | 17-00 | расчистка, восстановление надписей. | 80 | Удомельский РЭС | VN004-69004996 | Х101 | 115
| д. Озёра | частично | ВЛ 0,4кВ КТП№202 "Озёра пекарня" | 2021-09-17 | 9:00 | 2021-09-17 | 17-00 | расчистка, восстановление надписей. | 15 | Удомельский РЭС | VN004-69004973 | Х101 | 115
Ведущий инженер УРС Буленков Д.А.
тел. 22-32